## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:00 | 00:10 | 3494 | 3494 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:10 | 03:26 | 3494 | 3489 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz al TPM. | N/A | 22 | Corte y desliz | 03:16 |  |  |  |  | 196 | 3.27
2024-06-13 | 2024-06-13 | 03:26 | 03:54 | 3489 | 3637 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 148 | 317 | 5 | 29.6 | 2.57
2024-06-13 | 2024-06-13 | 03:54 | 04:23 | 3637 | 3637 | TP |  | N/A | N/A | Calibro freno de corona y anticolisión. |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:23 | 05:00 | 3637 | 3833 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 196 | 318 | 7 | 28 | 2.7
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:00 | 05:26 | 3833 | 3861 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2" - con bombeo conectado a TD) | Bombeo continuo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 28 | 65 | 1 | 28 | 5.53
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:26 | 05:42 | 3861 | 3945 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 84 | 315 | 3 | 28 | 2.8
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:42 | 08:33 | 3945 | 4050 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 9 7/8” Intervalo (3945 - 4050 m) (TP 5 1/2" ) | N/A | 29 | Escarea TR | 02:51 |  |  |  |  | 171 | 2.85
2024-06-13 | 2024-06-13 | 08:33 | 11:20 | 4050 | 4050 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches | N/A | 12 | Circula | 02:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:20 | 12:00 | 4050 | 3777 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2", 10 ling - 9 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 273 | 410 | 10 | 27.3 | 2.63
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:00 | 13:00 | 3777 | 3244 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 533 | 533 | 19 | 28.05 | 1.9
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:00 | 14:00 | 3244 | 2767 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 477 | 477 | 17 | 28.06 | 2.68
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:00 | 14:33 | 2767 | 2458 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 309 | 562 | 11 | 28.09 | 2.23
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:33 | 14:48 | 2458 | 2458 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:48 | 14:52 | 2458 | 2402 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2", 2 ling - 1 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 56 | 840 | 2 | 28 | 2.8
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:52 | 15:38 | 2402 | 2402 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave TW-60 |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-13 | 2024-06-13 | 15:38 | 16:00 | 2402 | 2149 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 253 | 690 | 9 | 28.11 | 1.67
2024-06-13 | 2024-06-13 | 16:00 | 17:00 | 2149 | 1530 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2", 22 ling - 23 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 619 | 619 | 22 | 28.14 | 1.82
2024-06-13 | 2024-06-13 | 17:00 | 18:00 | 1530 | 886 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2", 23 ling - 24 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 644 | 644 | 23 | 28 | 1.63
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:00 | 18:34 | 886 | 493 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8". (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 393 | 694 | 14 | 28.07 | 1.63
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:34 | 18:40 | 493 | 493 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | N/A | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:40 | 18:53 | 493 | 493 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para levantar sarta TxT | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:53 | 19:00 | 493 | 475 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8" TxT. (TP 5 1/2"-Baja a suelo natural) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 18 | 154 | 2 | 9 | 2.43
2024-06-13 | 2024-06-13 | 19:00 | 20:00 | 475 | 382 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8" TxT. (TP 5 1/2"-Baja a suelo natural) | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 93 | 93 | 10 | 9.3 | 5.13
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:00 | 21:00 | 382 | 261 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8" TxT. (TP 5 1/2"-Baja a suelo natural) | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 121 | 121 | 13 | 9.31 | 4.2
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:00 | 21:12 | 261 | 261 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:12 | 21:57 | 261 | 261 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:57 | 22:00 | 261 | 233 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8". (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0.92
2024-06-13 | 2024-06-13 | 22:00 | 23:00 | 233 | 155 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8". (TP 5 1/2"-Baja a suelo natural) | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 78 | 78 | 8 | 9.75 | 4.58
2024-06-13 | 2024-06-14 | 23:00 | 00:00 | 155 | 47 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8". (TP 5 1/2"-Baja a suelo natural) | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 108 | 108 | 12 | 9 | 4.5