## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:00 | 00:09 | 1084 | 1084 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación (COMB (PIN) (C)6⅝ REG X (P) XT-57 A (C) 6⅝ REG. X (P) 5½ FH) |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:09 | 01:00 | 1084 | 1168 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 84 | 99 | 3 | 28 | 9.22
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:00 | 02:00 | 1168 | 1279 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 111 | 111 | 4 | 27.75 | 7.17
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:00 | 03:00 | 1279 | 1420 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 6.42
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:00 | 04:00 | 1420 | 1563 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 6.7
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:00 | 05:00 | 1563 | 1704 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 6.95
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:00 | 06:00 | 1704 | 1844 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 140 | 140 | 5 | 28 | 6.83
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:00 | 07:00 | 1844 | 1956 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo, 4 ling - 5 cnx) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 112 | 112 | 4 | 28 | 7.23
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:00 | 08:00 | 1956 | 2067 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 111 | 111 | 4 | 27.75 | 8.08
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:00 | 09:00 | 2067 | 2179 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo, 4 ling - 5 cnx) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 112 | 112 | 4 | 28 | 7.88
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:00 | 10:00 | 2179 | 2290 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo, 4 ling - 5 cnx) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 111 | 111 | 4 | 27.75 | 7.95
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:00 | 11:00 | 2290 | 2487 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 5.15
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:00 | 12:00 | 2487 | 2658 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 5.73
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:00 | 13:00 | 2658 | 2855 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo, 7 lingadas - 8 cnx) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 4.38
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:00 | 14:00 | 2855 | 3108 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 253 | 253 | 9 | 28.11 | 3.67
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:00 | 15:00 | 3108 | 3333 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo, 8 ling - 9 cnx) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 3.83
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:00 | 16:00 | 3333 | 3473 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 140 | 140 | 5 | 28 | 8.77
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:00 | 16:19 | 3473 | 3557 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo, 3 ling - 2 cnx) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 84 | 265 | 3 | 28 | 4.23
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:19 | 17:12 | 3557 | 3557 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación P) FH x C)XT57 |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:12 | 18:00 | 3557 | 3697 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 140 | 175 | 5 | 28 | 6.32
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:00 | 19:00 | 3697 | 3865 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 168 | 168 | 6 | 28 | 6.82
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:00 | 20:00 | 3865 | 4033 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 168 | 168 | 6 | 28 | 7.47
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:00 | 20:27 | 4033 | 4089 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 56 | 124 | 2 | 28 | 7.3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:27 | 21:24 | 4089 | 4089 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople diferencial a flotador (Lanza canica para conversión) |  | 26 | Convierte cople flotador | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-06-15 | 2024-06-15 | 21:24 | 21:43 | 4089 | 4089 | TP |  | N/A | N/A | Registra pesos arriba, abajo, neutro |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-15 | 2024-06-15 | 21:43 | 22:00 | 4089 | 4117 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 28 | 99 | 1 | 28 | 3.47
2024-06-15 | 2024-06-15 | 22:00 | 23:18 | 4117 | 4117 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:18 | 00:03 | 4117 | 4119 | TP |  | N/A | N/A | Repasa resistencia (TP 5 1/2") |  | 76 | Repaso | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75