## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:18 | 00:03 | 4117 | 4119 | TP |  | N/A | N/A | Repasa resistencia (TP 5 1/2") |  | 76 | Repaso | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:03 | 01:00 | 4119 | 4202 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 83 | 87 | 3 | 27.67 | 7.2
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:00 | 02:00 | 4202 | 4319 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 8.1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 02:00 | 02:58 | 4319 | 4455 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" (TP 5 1/2"-Observa tirar lodo) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 136 | 141 | 5 | 27.2 | 7.23
2024-06-16 | 2024-06-16 | 02:58 | 03:42 | 4455 | 4454 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencia | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-06-16 | 2024-06-16 | 03:42 | 04:28 | 4454 | 4454 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece condiciones para vencer resistencias | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-16 | 2024-06-16 | 04:28 | 05:00 | 4454 | 4483 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 29 | 54 | 1 | 29 | 7.33
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:00 | 06:00 | 4483 | 4511 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 28 | 28 | 1 | 28 | 7.3
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:00 | 07:00 | 4511 | 4536 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 25 | 25 | 1 | 25 | 4.5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:00 | 08:00 | 4536 | 4567 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 31 | 31 | 1 | 31 | 7.92
2024-06-16 | 2024-06-16 | 08:00 | 09:00 | 4567 | 4595 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 28 | 28 | 1 | 28 | 7.55
2024-06-16 | 2024-06-16 | 09:00 | 10:00 | 4595 | 4596 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:00 | 11:00 | 4596 | 4623 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 27 | 27 | 1 | 27 | 8.5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:00 | 12:00 | 4623 | 4638 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 15 | 15 | 1 | 15 | 0
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:00 | 13:00 | 4638 | 4651 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 13 | 13 | 1 | 13 | 8.65
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:00 | 14:00 | 4651 | 4660 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 9 | 9 | 1 | 9 | 0
2024-06-16 | 2024-06-16 | 14:00 | 15:00 | 4660 | 4679 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 19 | 19 | 1 | 19 | 0
2024-06-16 | 2024-06-16 | 15:00 | 16:00 | 4679 | 4697 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 18 | 18 | 1 | 18 | 8.7
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:00 | 17:00 | 4697 | 4715 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 18 | 18 | 1 | 18 | 6.42
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:00 | 18:00 | 4715 | 4734 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 19 | 19 | 0 |  | 0
2024-06-16 | 2024-06-16 | 18:00 | 19:00 | 4734 | 4755 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 21 | 21 | 1 | 21 | 8.05
2024-06-16 | 2024-06-16 | 19:00 | 20:00 | 4755 | 4776 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 21 | 21 | 1 | 21 | 7.22
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:00 | 21:00 | 4776 | 4799 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 23 | 23 | 1 | 23 | 7.25
2024-06-16 | 2024-06-16 | 21:00 | 22:00 | 4799 | 4817 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 18 | 18 | 0 |  | 0
2024-06-16 | 2024-06-16 | 22:00 | 23:00 | 4817 | 4831 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 14 | 14 | 1 | 14 | 10.3
2024-06-16 | 2024-06-17 | 23:00 | 00:00 | 4831 | 4843 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 12 | 12 | 0 |  | 0