## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:00 | 01:00 | 4843 | 4850 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7.55
2024-06-17 | 2024-06-17 | 01:00 | 02:00 | 4850 | 4867 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 17 | 17 | 0 |  | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 02:00 | 03:00 | 4867 | 4876 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 9 | 9 | 1 | 9 | 7.5
2024-06-17 | 2024-06-17 | 03:00 | 04:00 | 4876 | 4902 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 26 | 26 | 0 |  | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:00 | 04:51 | 4902 | 4913 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 11 | 13 | 1 | 11 | 7.92
2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:51 | 05:04 | 4913 | 4913 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:04 | 06:00 | 4913 | 4932 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 19 | 20 | 1 | 19 | 10.75
2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:00 | 06:38 | 4932 | 4942 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 10 | 16 | 0 |  | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:38 | 06:52 | 4942 | 4942 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:52 | 07:00 | 4942 | 4945 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 3 | 23 | 0 |  | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 07:00 | 08:00 | 4945 | 4960 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 15 | 15 | 1 | 15 | 9.33
2024-06-17 | 2024-06-17 | 08:00 | 09:00 | 4960 | 4978 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 18 | 18 | 0 |  | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 09:00 | 09:51 | 4978 | 4996 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 18 | 21 | 1 | 18 | 7.5
2024-06-17 | 2024-06-17 | 09:51 | 10:11 | 4996 | 4996 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:11 | 10:22 | 4996 | 4996 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:22 | 11:00 | 4996 | 5007 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 11 | 17 | 0 |  | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 11:00 | 12:00 | 5007 | 5016 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 9 | 9 | 1 | 9 | 10.33
2024-06-17 | 2024-06-17 | 12:00 | 13:00 | 5016 | 5030 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 14 | 14 | 0 |  | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:00 | 14:00 | 5030 | 5038 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 14:00 | 15:00 | 5038 | 5040 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 15:00 | 16:00 | 5040 | 5042 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:00 | 17:00 | 5042 | 5044 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14.47
2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:00 | 18:00 | 5044 | 5047 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:00 | 19:00 | 5047 | 5050 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:00 | 20:00 | 5050 | 5053 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 20:00 | 21:00 | 5053 | 5055 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 21:00 | 22:00 | 5055 | 5058 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 22:00 | 23:00 | 5058 | 5059 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 23:00 | 23:03 | 5059 | 5059 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-17 | 2024-06-17 | 23:03 | 0:00 | 5059 | 5059 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3