## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-18 | 2024-06-18 | 00:00 | 00:18 | 5059 | 5059 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-18 | 2024-06-18 | 00:18 | 01:06 | 5059 | 5068 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con LN 7 3/4" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 9 | 11 | 0 |  | 0
2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:06 | 03:33 | 5068 | 5067 | TP |  | N/A | Circula | Realiza prueba de circulación con diferentes gastos, en el inter instaló CSC de AUP | N/A | 12 | Circula | 02:27 |  |  |  |  | 147 | 2.45
2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:33 | 04:40 | 5067 | 5067 | TP |  | N/A | N/A | Prueba CSC de AUP | N/A | 65 | Prueba CSC | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:40 | 05:00 | 5067 | 5067 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:00 | 08:30 | 5067 | 5067 | TP |  | N/A | N/A | Cementa LN 7 3/4" | N/A | 52 | Cementa | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:30 | 10:00 | 3981 | 3981 | TP |  | N/A | N/A | Activa conjunto colgador. | N/A | 86 | Activa colgador | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:00 | 10:47 | 3981 | 3981 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar. | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:47 | 11:00 | 3981 | 3925 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 7 3/4" (TP 5 1/2") (2 ling, 3 cnx, ajusta profundidad.) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 56 | 258 | 2 | 28 | 3.33
2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:00 | 12:00 | 3925 | 3476 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 7 3/4" (TP 5 1/2") (16 ling, 15 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 449 | 449 | 16 | 28.06 | 2.67
2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:00 | 13:00 | 3476 | 2915 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 561 | 561 | 20 | 28.05 | 2.12
2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:00 | 13:54 | 2915 | 2495 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 420 | 467 | 15 | 28 | 2.82
2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:54 | 14:04 | 2495 | 2495 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinacion. |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:04 | 15:00 | 2495 | 1849 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 646 | 692 | 23 | 28.09 | 1.72
2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:00 | 15:52 | 1849 | 1258 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 7 3/4" (TP 5 1/2") (21 ling, 20 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 591 | 682 | 21 | 28.14 | 1.88
2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:52 | 17:11 | 1258 | 1258 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:11 | 18:00 | 1258 | 1128 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 7 3/4" (TP 5 1/2") (14 ling, 13 cnx, T x T) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 130 | 159 | 14 | 9.29 | 3.05
2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:00 | 19:00 | 1128 | 989 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 7 3/4" (TP 5 1/2") T x T | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 15 | 9.27 | 3.57
2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:00 | 20:00 | 989 | 859 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 7 3/4" (TP 5 1/2") T x T | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 130 | 130 | 14 | 9.29 | 3.93
2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:00 | 21:00 | 859 | 730 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 7 3/4" (TP 5 1/2") ((14 ling, 15 cnx, T x T)) | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 129 | 129 | 14 | 9.21 | 3.6
2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:00 | 21:05 | 730 | 711 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 7 3/4" (TP 5 1/2") T x T | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 19 | 228 | 2 | 9.5 | 3.58
2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:05 | 22:03 | 711 | 711 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-06-18 | 2024-06-18 | 22:03 | 23:00 | 711 | 562 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 7 3/4" (TP 5 1/2") T x T ( (16 ling, 15 cnx)) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 149 | 157 | 16 | 9.31 | 3.33
2024-06-18 | 2024-06-19 | 23:00 | 00:00 | 562 | 410 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 7 3/4" (TP 5 1/2") T x T | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 15 | 10.13 | 3.45