## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:00 | 01:00 | 420 | 251 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 7 3/4" (TP 5 1/2") T x T (uso de gruas) | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 17 | 9.94 | 3.3
2024-06-19 | 2024-06-19 | 01:00 | 02:00 | 251 | 112 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 7 3/4" (TP 5 1/2") T x T (14 tramos, 15 cnx, uso de gruas) | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 14 | 9.93 | 3.57
2024-06-19 | 2024-06-19 | 02:00 | 02:40 | 112 | 13 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de LN 7 3/4" (TP 5 1/2") T x T (10 tramos, 9 cnx, uso de gruas) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 99 | 149 | 10 | 9.9 | 3.77
2024-06-19 | 2024-06-19 | 02:40 | 03:20 | 13 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera extremo libre | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:20 | 04:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:15 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia rams 5½ a variable 3½/5½A | N/A | 40 | Cambio de rams | 06:45 |  |  |  |  | 405 | 6.75
2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapón sólido ciego |  | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:00 | 19:18 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOPS | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 06:18 |  |  |  |  | 378 | 6.3
2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:18 | 19:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma tapón sólido ciego | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:40 | 20:25 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:25 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-06-19 | 2024-06-20 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma DC 4 ¾" , HW 3 ½ y TP 4" G°/S° 14 para estibarla en el changuero | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2