## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma DC 4 ¾" , HW 3 ½ y TP 4" G°/S° 14 para estibarla en el changuero | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 8 1/2"_LN7"Ventana_R4
2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento preventivo a malacate | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 8 1/2"_LN7"Ventana_R4
2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma DC 4 ¾" , HW 3 ½ y TP 4" G°/S° 14 para estibarla en el changuero |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 8 1/2"_LN7"Ventana_R4
2024-06-20 | 2024-06-20 | 15:00 | 20:35 | 0 | 107 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/8" y motor de fondo con MWD 30% TXT | TXT | 2 | Arma BHA | 05:35 |  |  |  |  | 335 | 5.58 | [9 empty] | 2 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:35 | 21:35 | 107 | 107 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
2024-06-20 | 2024-06-21 | 21:35 | 00:00 | 107 | 277 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/8" y motor de fondo con MWD 50% TXT | TXT | 2 | Arma BHA | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42 | [9 empty] | 2 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1