## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-29 | 2024-05-30 | 23:09 | 00:06 | 3023 | 3023 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:06 | 00:16 | 3023 | 3080 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", °S, 21.9 lb/ft, sube del suelo natural con apoyo de grúas, 1 cnx) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 6.25
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:16 | 00:45 | 3080 | 3080 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:45 | 00:59 | 3080 | 3164 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", °S, 21.9 lb/ft, sube del suelo natural con apoyo de grúas, 3 ling/ 2 cnx) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 84 | 360 | 3 | 28 | 4.73
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:59 | 01:19 | 3164 | 3164 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-05-30 | 2024-05-30 | 01:19 | 03:30 | 3164 | 3164 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable 1 3/8” al TMP. | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18
2024-05-30 | 2024-05-30 | 03:30 | 06:36 | 3164 | 3164 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de equipos (Cambio de cables de acero de contra pesos de guía de cable) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 06:36 | 07:00 | 3164 | 3332 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", °S, 21.9 lb/ft) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 168 | 420 | 6 | 28 | 2.3
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:00 | 07:36 | 3332 | 3612 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", °S, 21.9 lb/ft) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 280 | 467 | 10 | 28 | 2.63
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:36 | 08:16 | 3612 | 3612 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:16 | 09:00 | 3612 | 3920 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", °S, 21.9 lb/ft, 11 L/10 CNX) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 308 | 420 | 11 | 28 | 2.18
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:00 | 09:13 | 3920 | 4004 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", °S, 21.9 lb/ft) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 84 | 388 | 3 | 28 | 2.73
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:13 | 09:30 | 4004 | 4004 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:30 | 10:24 | 4004 | 4004 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza en piso de perforación |  | 21 | Orden y limpieza | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:24 | 13:30 | 4004 | 3990 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes e instala ensamble de baleros a RCD. | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 03:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:30 | 15:30 | 3990 | 3985 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de señal a herramientas direccionales. |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:30 | 17:43 | 3990 | 4004 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa prueba de gastos para calibración de Coriolis. | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:43 | 18:00 | 4004 | 4061 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", °S, 21.9 lb/ft, alineado a MPD, 1 cnx) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 57 | 201 | 2 | 28.5 | 4.42
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:00 | 18:23 | 4061 | 4145 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", °S, 21.9 lb/ft, alineado a MPD) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 84 | 219 | 3 | 28 | 3.18
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:23 | 19:00 | 4145 | 4172 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", °S, 21.9 lb/ft, alineado a MPD, con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 27 | 44 | 1 | 27 | 5.92
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:00 | 20:00 | 4172 | 4200 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", °S, 21.9 lb/ft, alineado a MPD, con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 16.55
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:00 | 20:29 | 4200 | 4213 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", °S, 21.9 lb/ft, alineado a MPD, con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 13 | 27 | 0 |  | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:29 | 21:00 | 4213 | 4216 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 3 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 5.81
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:00 | 22:00 | 4216 | 4221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:00 | 22:57 | 4221 | 4226 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 5 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 5.26
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:57 | 23:11 | 4226 | 4226 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-05-30 | 2024-05-30 | 23:11 | 23:37 | 4226 | 4228 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-05-30 | 2024-05-30 | 23:37 | 23:49 | 4228 | 4228 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,228.0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0.95 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 73
2024-05-30 | 2024-05-31 | 23:49 | 00:00 | 4228 | 4229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45