## Sheet1
XANAB 58A_Etapa 12 ¼”_TR 9 7/8”_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-15 | 2024-09-15 | 14:07 | 14:21 | 3000 | 3003 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-09-15 | 2024-09-15 | 14:21 | 14:30 | 3003 | 3003 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | Comando |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-15 | 2024-09-15 | 14:30 | 14:55 | 3003 | 3010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:25 | 7 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 16.8
2024-09-15 | 2024-09-15 | 14:55 | 16:10 | 3010 | 3010 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (en inter preparativos para realizar prueba FIT) | Circula |  | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:10 | 17:20 | 3010 | 3010 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT | Prueba |  | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-09-15 | 2024-09-15 | 17:20 | 17:32 | 3010 | 3010 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | Circula |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 17:32 | 18:07 | 3010 | 3010 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | Comando |  |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-15 | 2024-09-15 | 18:07 | 18:22 | 3010 | 3015 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:15 | 5 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 20
2024-09-15 | 2024-09-15 | 18:22 | 18:29 | 3015 | 3015 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.46 °) | Conexión |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,015.0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-09-15 | 2024-09-15 | 18:29 | 19:00 | 3015 | 3031 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:31 | 16 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 30.97
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:00 | 19:31 | 3031 | 3044 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:31 | 13 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 25.16
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:31 | 19:45 | 3044 | 3044 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.76 °) | Conexión |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,044.0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 1 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:45 | 20:00 | 3044 | 3055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:15 | 11 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 44
2024-09-15 | 2024-09-15 | 20:00 | 20:15 | 3055 | 3073 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:15 | 18 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 72
2024-09-15 | 2024-09-15 | 20:15 | 20:25 | 3073 | 3073 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.76 °) | Conexión |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,073.0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-15 | 2024-09-15 | 20:25 | 20:48 | 3073 | 3102 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:23 | 29 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 75.65
2024-09-15 | 2024-09-15 | 20:48 | 21:02 | 3102 | 3102 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.76 °) | Conexión |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,102.0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0.6 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:02 | 21:28 | 3102 | 3131 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:28 | 21:40 | 3131 | 3131 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.76 °) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,131.0 | 1.42 | 0 | 0 | 5.5 | 4.47 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:40 | 22:00 | 3131 | 3158 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:20 | 27 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 81
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:00 | 22:04 | 3158 | 3160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:04 | 22:27 | 3160 | 3160 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.69 °) | Conexión |  | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 3,160.0 | 0.42 | 0 | 0 | 6.08 | 4.22 | 0.51 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 0 | 23
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:27 | 22:55 | 3160 | 3188 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:28 | 28 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 60
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:55 | 23:08 | 3188 | 3188 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.69 °) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,188.0 | 1.08 | 0 | 0 | 5.66 | 4.97 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-15 | 2024-09-15 | 23:08 | 23:31 | 3188 | 3217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:23 | 29 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 75.65
2024-09-15 | 2024-09-15 | 23:31 | 23:42 | 3217 | 3217 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.77°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,217.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0.93 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-15 | 2024-09-16 | 23:42 | 0:00 | 3217 | 3233 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 53.33
2024-09-16 | 2024-09-16 | 0:00 | 0:17 | 3233 | 3246 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:17 | 13 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 45.88
2024-09-16 | 2024-09-16 | 0:17 | 0:31 | 3246 | 3246 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.77°) | Conexión |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,246.0 | 1.25 | 0 | 0 | 5.16 | 4.55 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-16 | 2024-09-16 | 0:31 | 0:57 | 3246 | 3275 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-09-16 | 2024-09-16 | 0:57 | 1:06 | 3275 | 3275 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.65°) | Conexión |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,275.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.93 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-16 | 2024-09-16 | 1:06 | 1:29 | 3275 | 3304 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:23 | 29 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 75.65
2024-09-16 | 2024-09-16 | 1:29 | 1:40 | 3304 | 3304 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.65°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,304.0 | 1.33 | 0 | 0 | 4.17 | 3.83 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-16 | 2024-09-16 | 1:40 | 1:44 | 3304 | 3307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-09-16 | 2024-09-16 | 1:44 | 1:52 | 3307 | 3307 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | Circula |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-16 | 2024-09-16 | 1:52 | 2:00 | 3307 | 3317 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:08 | 10 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 75
2024-09-16 | 2024-09-16 | 2:00 | 2:14 | 3317 | 3333 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:14 | 16 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 68.57
2024-09-16 | 2024-09-16 | 2:14 | 2:23 | 3333 | 3333 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.69°) | Conexión |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,333.0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0.85 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-16 | 2024-09-16 | 2:23 | 2:50 | 3333 | 3362 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:27 | 29 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 64.44
2024-09-16 | 2024-09-16 | 2:50 | 3:02 | 3362 | 3362 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.69°) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,362.0 | 1.33 | 0 | 0 | 5 | 4.05 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-16 | 2024-09-16 | 3:02 | 3:26 | 3362 | 3391 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:24 | 29 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 72.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 3:26 | 3:37 | 3391 | 3391 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.72°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,391.0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-16 | 2024-09-16 | 3:37 | 4:00 | 3391 | 3416 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:23 | 25 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 65.22
2024-09-16 | 2024-09-16 | 4:00 | 4:10 | 3416 | 3420 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:10 | 4 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 24
2024-09-16 | 2024-09-16 | 4:10 | 4:21 | 3420 | 3420 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.72°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,420.0 | 1.1 | 0 | 0 | 4.65 | 3.83 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-16 | 2024-09-16 | 4:21 | 4:47 | 3420 | 3449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-09-16 | 2024-09-16 | 4:47 | 4:54 | 3449 | 3449 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.72°) | Conexión |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,449.0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-09-16 | 2024-09-16 | 4:54 | 4:58 | 3449 | 3453 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-09-16 | 2024-09-16 | 4:58 | 5:11 | 3453 | 3453 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | Circula |  |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-16 | 2024-09-16 | 5:11 | 5:34 | 3453 | 3478 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:23 | 25 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 65.22
2024-09-16 | 2024-09-16 | 5:34 | 5:46 | 3478 | 3478 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.72°) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,478.0 | 1.33 | 0 | 0 | 5.66 | 3.83 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-16 | 2024-09-16 | 5:46 | 6:00 | 3478 | 3491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:14 | 13 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 55.71
2024-09-16 | 2024-09-16 | 6:00 | 6:20 | 3491 | 3507 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:20 | 16 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 48
2024-09-16 | 2024-09-16 | 6:20 | 6:30 | 3507 | 3507 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.68°) | Conexión |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,507.0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 1.22 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-16 | 2024-09-16 | 6:30 | 7:00 | 3507 | 3534 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:30 | 27 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 54
2024-09-16 | 2024-09-16 | 7:00 | 7:03 | 3534 | 3535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-16 | 2024-09-16 | 7:03 | 7:15 | 3535 | 3535 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.68°) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,535.0 | 1.52 | 0 | 0 | 4.62 | 3.58 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-16 | 2024-09-16 | 7:15 | 7:53 | 3535 | 3564 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:38 | 29 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 45.79
2024-09-16 | 2024-09-16 | 7:53 | 8:03 | 3564 | 3564 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.44°) | Conexión |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,564.0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 1.27 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-16 | 2024-09-16 | 8:03 | 8:39 | 3564 | 3593 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:36 | 29 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 48.33
2024-09-16 | 2024-09-16 | 8:39 | 8:50 | 3593 | 3593 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.44°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,593.0 | 1.34 | 0 | 0 | 4.33 | 3.58 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-16 | 2024-09-16 | 8:50 | 8:55 | 3593 | 3599 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 6 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 72
2024-09-16 | 2024-09-16 | 8:55 | 9:04 | 3599 | 3599 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | Circula |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-16 | 2024-09-16 | 9:04 | 9:24 | 3599 | 3622 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:20 | 23 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 69
2024-09-16 | 2024-09-16 | 9:24 | 9:32 | 3622 | 3622 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.44°) | Conexión |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,622.0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0.47 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-09-16 | 2024-09-16 | 9:32 | 10:00 | 3622 | 3649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:28 | 27 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 57.86
2024-09-16 | 2024-09-16 | 10:00 | 10:05 | 3649 | 3650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-16 | 2024-09-16 | 10:05 | 10:22 | 3650 | 3650 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.44°) | Conexión |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 3,650.0 | 1 | 0 | 0 | 11.17 | 3.58 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-16 | 2024-09-16 | 10:22 | 10:50 | 3650 | 3679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:28 | 29 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 62.14
2024-09-16 | 2024-09-16 | 10:50 | 11:00 | 3679 | 3679 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.48) | Conexión |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,679.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0.8 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:00 | 11:28 | 3679 | 3708 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:28 | 29 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 62.14
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:28 | 11:39 | 3708 | 3708 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.48°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,708.0 | 1.39 | 0 | 0 | 4.25 | 3.78 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:39 | 12:00 | 3708 | 3731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:21 | 23 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 65.71
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:00 | 12:09 | 3731 | 3737 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:09 | 6 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 40
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:09 | 12:17 | 3737 | 3737 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.48°) | Conexión |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,737.0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0.26 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:17 | 12:35 | 3737 | 3759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:18 | 22 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 73.33
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:35 | 12:49 | 3759 | 3759 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | Circula |  |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:49 | 12:58 | 3759 | 3766 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:09 | 7 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 46.67
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:58 | 13:07 | 3766 | 3766 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.48°) | Conexión |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,766.0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0.18 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-16 | 2024-09-16 | 13:07 | 13:33 | 3766 | 3795 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-09-16 | 2024-09-16 | 13:33 | 13:43 | 3795 | 3795 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.48°) | Conexión |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,795.0 | 1.11 | 0 | 0 | 3.44 | 3.5 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-16 | 2024-09-16 | 13:43 | 14:00 | 3795 | 3819 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:17 | 24 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 84.71
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:00 | 14:02 | 3819 | 3822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:02 | 14:06 | 3822 | 3822 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas |  | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:06 | 14:11 | 3822 | 3824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:11 | 14:23 | 3824 | 3824 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.48°) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,824.0 | 1.09 | 0 | 0 | 5.5 | 3.63 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:23 | 14:48 | 3824 | 3852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:25 | 28 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 67.2
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:48 | 14:58 | 3852 | 3852 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.48°) | Conexión |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,852.0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0.67 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:58 | 14:59 | 3852 | 3852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:59 | 15:01 | 3852 | 3852 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas |  |  | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:01 | 15:28 | 3852 | 3881 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:27 | 29 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 64.44
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:28 | 15:40 | 3881 | 3881 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.48°) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,881.0 | 1.08 | 0 | 0 | 5.17 | 3.8 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:40 | 16:00 | 3881 | 3908 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:20 | 27 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 81
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:00 | 16:07 | 3908 | 3910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:07 | 16:25 | 3910 | 3910 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.48°) | Conexión |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 3,910.0 | 0.72 | 0 | 0 | 4.33 | 3.62 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 18
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:25 | 16:51 | 3910 | 3939 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:51 | 17:01 | 3939 | 3939 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.48°) | Conexión |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,939.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0.24 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-16 | 2024-09-16 | 17:01 | 17:46 | 3939 | 3968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:45 | 29 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 38.67
2024-09-16 | 2024-09-16 | 17:46 | 18:03 | 3968 | 3968 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.52°) | Conexión |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 3,968.0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 1.37 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-16 | 2024-09-16 | 18:03 | 18:52 | 3968 | 3997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:49 | 29 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 35.51
2024-09-16 | 2024-09-16 | 18:52 | 19:00 | 3997 | 3997 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.52°) | Conexión |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,997.0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:00 | 19:49 | 3997 | 4026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:49 | 29 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 35.51
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:49 | 20:00 | 4026 | 4026 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.52°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,026.0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 1.44 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:00 | 20:49 | 4026 | 4055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:49 | 29 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 35.51
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:49 | 21:07 | 4055 | 4055 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.51°) | Conexión |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,055.0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 18
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:07 | 21:53 | 4055 | 4084 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:46 | 29 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 37.83
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:53 | 23:24 | 4084 | 4084 | TNP |  | N/A | N/A | Problema de equipo (cambia tubo lavador por fuga) | Fallas |  | N/A | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-09-16 | 2024-09-16 | 23:24 | 23:30 | 4084 | 4084 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.51°) | Conexión |  | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 4,084.0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-09-16 | 2024-09-17 | 23:30 | 0:00 | 4084 | 4103 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:30 | 19 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 38
2024-09-17 | 2024-09-17 | 0:00 | 0:17 | 4103 | 4112 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:17 | 9 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 31.76
2024-09-17 | 2024-09-17 | 0:17 | 0:26 | 4112 | 4112 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.51°) | Conexión |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4,112.0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.49 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-17 | 2024-09-17 | 0:26 | 1:00 | 4112 | 4133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:34 | 21 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 37.06
2024-09-17 | 2024-09-17 | 1:00 | 1:18 | 4133 | 4141 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:18 | 8 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 26.67
2024-09-17 | 2024-09-17 | 1:18 | 1:30 | 4141 | 4141 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.45) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,141.0 | 1.27 | 0 | 0 | 4.72 | 3.86 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-17 | 2024-09-17 | 1:30 | 2:00 | 4141 | 4160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:30 | 19 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 38
2024-09-17 | 2024-09-17 | 2:00 | 2:21 | 4160 | 4170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:21 | 10 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 28.57
2024-09-17 | 2024-09-17 | 2:21 | 2:34 | 4170 | 4170 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.51°) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,170.0 | 1.79 | 0 | 0 | 5.96 | 3.52 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-17 | 2024-09-17 | 2:34 | 3:00 | 4170 | 4186 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:26 | 16 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 36.92
2024-09-17 | 2024-09-17 | 3:00 | 3:24 | 4186 | 4199 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:24 | 13 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 32.5
2024-09-17 | 2024-09-17 | 3:24 | 3:35 | 4199 | 4199 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.45°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,199.0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 1.12 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-17 | 2024-09-17 | 3:35 | 4:00 | 4199 | 4213 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:25 | 14 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 33.6
2024-09-17 | 2024-09-17 | 4:00 | 4:28 | 4213 | 4228 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:28 | 15 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 32.14
2024-09-17 | 2024-09-17 | 4:28 | 5:24 | 4228 | 4228 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (paro de rotación) | Trabaja sarta |  | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-09-17 | 2024-09-17 | 5:24 | 7:06 | 4228 | 4228 | TNP |  | N/A | Circula | Circula T.A. | Circula |  | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-09-17 | 2024-09-17 | 7:06 | 7:13 | 4228 | 4228 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.45°) | Conexión |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 4,228.0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-09-17 | 2024-09-17 | 7:13 | 8:00 | 4228 | 4255 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:47 | 27 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 34.47
2024-09-17 | 2024-09-17 | 8:00 | 8:11 | 4255 | 4257 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-09-17 | 2024-09-17 | 8:11 | 8:21 | 4257 | 4257 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.45°) | Conexión |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,257.0 | 1.25 | 0 | 0 | 3.25 | 3.67 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-17 | 2024-09-17 | 8:21 | 9:00 | 4257 | 4275 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:39 | 18 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 27.69
2024-09-17 | 2024-09-17 | 9:00 | 9:28 | 4275 | 4286 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:28 | 11 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 23.57
2024-09-17 | 2024-09-17 | 9:28 | 9:38 | 4286 | 4286 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc 18.01°) | Conexión |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,286.0 | 0.62 | 0 | 0 | 1.87 | 3.55 | 0.67 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-17 | 2024-09-17 | 9:38 | 10:00 | 4286 | 4294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:22 | 8 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 21.82
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:00 | 10:54 | 4294 | 4315 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:54 | 21 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 23.33
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:54 | 11:08 | 4315 | 4315 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.00°) | Conexión |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,315.0 | 1.17 | 0 | 0 | 4.67 | 5.83 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-17 | 2024-09-17 | 11:08 | 12:00 | 4315 | 4337 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:52 | 22 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 25.38
2024-09-17 | 2024-09-17 | 12:00 | 12:15 | 4337 | 4343 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:15 | 6 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 24
2024-09-17 | 2024-09-17 | 12:15 | 12:33 | 4343 | 4343 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.00°) | Conexión |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,343.0 | 4.3 | 0 | 4.96 | 0 | 3.63 | 0.93 | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-09-17 | 2024-09-17 | 12:33 | 13:00 | 4343 | 4354 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:27 | 11 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 24.44
2024-09-17 | 2024-09-17 | 13:00 | 14:00 | 4354 | 4372 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 18 |  | 60 |  | 60 | 1 | 18
2024-09-17 | 2024-09-17 | 14:00 | 14:18 | 4372 | 4372 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.00°) | Conexión |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,372.0 | 1.05 | 0 | 0 | 5.11 | 3.68 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 18
2024-09-17 | 2024-09-17 | 14:18 | 15:00 | 4372 | 4390 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:42 | 18 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 25.71
2024-09-17 | 2024-09-17 | 15:00 | 15:28 | 4390 | 4401 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:28 | 11 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 23.57
2024-09-17 | 2024-09-17 | 15:28 | 15:39 | 4401 | 4401 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.00°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,401.0 | 1.22 | 0 | 0 | 4.7 | 3.86 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-17 | 2024-09-17 | 15:39 | 16:00 | 4401 | 4411 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:21 | 10 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 28.57
2024-09-17 | 2024-09-17 | 16:00 | 16:42 | 4411 | 4430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:42 | 19 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 27.14
2024-09-17 | 2024-09-17 | 16:42 | 18:07 | 4430 | 4430 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-09-17 | 2024-09-17 | 18:07 | 18:17 | 4430 | 4430 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.89°) | Conexión |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,430.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-17 | 2024-09-17 | 18:17 | 19:00 | 4430 | 4446 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:43 | 16 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 22.33
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:00 | 19:29 | 4446 | 4459 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:29 | 13 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 26.9
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:29 | 19:40 | 4459 | 4459 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.97°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,459.0 | 1.71 | 0 | 0 | 5.05 | 2.58 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:40 | 20:00 | 4459 | 4467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:20 | 8 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 24
2024-09-17 | 2024-09-17 | 20:00 | 21:00 | 4467 | 4488 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 21 |  | 60 |  | 60 | 1 | 21
2024-09-17 | 2024-09-17 | 21:00 | 21:13 | 4488 | 4488 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.97°) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,488.0 | 1.47 | 0 | 0 | 5.11 | 4.67 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-17 | 2024-09-17 | 21:13 | 22:00 | 4488 | 4501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:47 | 13 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 16.6
2024-09-17 | 2024-09-17 | 22:00 | 23:00 | 4501 | 4516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-09-17 | 2024-09-17 | 23:00 | 23:43 | 4516 | 4516 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (reciprocando sarta) | Circula |  |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-17 | 2024-09-18 | 23:43 | 0:00 | 4516 | 4488 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 28 | 99 | 1 | 28 | 8.67
2024-09-18 | 2024-09-18 | 0:00 | 0:22 | 4488 | 4459 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 1 lingada - 0 desconexión) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 29 | 79 | 1 | 29 | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 0:22 | 1:45 | 4459 | 4459 | TP |  | N/A | N/A | Cambia saver sub por XT57 | Instala/elimina combinación |  |  | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-09-18 | 2024-09-18 | 1:45 | 2:00 | 4459 | 4459 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (aísla bomba 1 por botarse clavo en misma) | Circula |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-18 | 2024-09-18 | 2:00 | 2:23 | 4459 | 4516 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 57 | 149 | 2 | 28.5 | 4.3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 2:23 | 2:37 | 4516 | 4516 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.47°, se bota clavo en bomba #1) | Conexión |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,516.0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-18 | 2024-09-18 | 2:37 | 3:00 | 4516 | 4523 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:23 | 7 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 18.26
2024-09-18 | 2024-09-18 | 3:00 | 4:00 | 4523 | 4543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 20 |  | 60 |  | 60 | 1 | 20
2024-09-18 | 2024-09-18 | 4:00 | 4:13 | 4543 | 4545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-09-18 | 2024-09-18 | 4:13 | 4:30 | 4545 | 4545 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.47°, se bota clavo de bomba #1 y aíslan misma) | Conexión |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,545.0 | 0.92 | 0 | 0 | 5.89 | 4.38 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-18 | 2024-09-18 | 4:30 | 5:00 | 4545 | 4552 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:30 | 7 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 14
2024-09-18 | 2024-09-18 | 5:00 | 6:00 | 4552 | 4570 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 18 |  | 60 |  | 60 | 1 | 18
2024-09-18 | 2024-09-18 | 6:00 | 6:15 | 4570 | 4573 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:15 | 3 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 12
2024-09-18 | 2024-09-18 | 6:15 | 6:28 | 4573 | 4573 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.47°) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,573.0 | 1.48 | 0 | 0 | 4.31 | 4.08 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-18 | 2024-09-18 | 6:28 | 7:00 | 4573 | 4579 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:32 | 6 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 11.25
2024-09-18 | 2024-09-18 | 7:00 | 8:00 | 4579 | 4588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-18 | 2024-09-18 | 8:00 | 9:00 | 4588 | 4595 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 9:00 | 9:59 | 4595 | 4601 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:59 | 6 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 6.1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 9:59 | 10:12 | 4601 | 4601 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.06°) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,601.0 | 1.01 | 0 | 0 | 2.23 | 5.75 | 0.48 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:12 | 11:00 | 4601 | 4607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:48 | 6 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 7.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:00 | 11:56 | 4607 | 4615 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:56 | 8 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 8.57
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:56 | 12:02 | 4615 | 4615 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 12:02 | 13:00 | 4615 | 4626 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:58 | 11 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 11.38
2024-09-18 | 2024-09-18 | 13:00 | 13:45 | 4626 | 4630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:45 | 4 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 5.33
2024-09-18 | 2024-09-18 | 13:45 | 13:57 | 4630 | 4630 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.06°) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,630.0 | 1.25 | 0 | 0 | 4 | 5.22 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-18 | 2024-09-18 | 13:57 | 14:00 | 4630 | 4630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 14:00 | 15:00 | 4630 | 4635 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:00 | 15:45 | 4635 | 4639 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:45 | 4 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 5.33
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:45 | 15:50 | 4639 | 4639 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:50 | 16:00 | 4639 | 4640 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:00 | 16:41 | 4640 | 4646 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:41 | 6 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 8.78
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:41 | 16:47 | 4646 | 4646 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:47 | 17:00 | 4646 | 4648 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:00 | 17:13 | 4648 | 4649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:13 | 17:17 | 4649 | 4649 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:17 | 17:53 | 4649 | 4653 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:36 | 4 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 6.67
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:53 | 17:57 | 4653 | 4653 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:57 | 18:00 | 4653 | 4654 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:00 | 18:28 | 4654 | 4658 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:28 | 4 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 8.57
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:28 | 18:46 | 4658 | 4658 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.06°) | Conexión |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,658.0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 18
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:46 | 19:00 | 4658 | 4660 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:00 | 19:32 | 4660 | 4666 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:32 | 6 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 11.25
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:32 | 19:37 | 4666 | 4666 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:37 | 19:41 | 4666 | 4667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:41 | 19:47 | 4667 | 4667 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:47 | 19:49 | 4667 | 4667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:49 | 19:55 | 4667 | 4667 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:55 | 20:00 | 4667 | 4667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:00 | 20:06 | 4667 | 4668 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:06 | 20:12 | 4668 | 4668 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:12 | 20:22 | 4668 | 4669 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:22 | 20:27 | 4669 | 4669 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:27 | 20:42 | 4669 | 4671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:42 | 20:46 | 4671 | 4671 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:46 | 20:54 | 4671 | 4672 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:54 | 20:58 | 4672 | 4672 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:58 | 21:00 | 4672 | 4672 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:00 | 22:00 | 4672 | 4676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:00 | 23:00 | 4676 | 4682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-18 | 2024-09-18 | 23:00 | 23:43 | 4682 | 4687 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:43 | 5 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 6.98
2024-09-18 | 2024-09-18 | 23:43 | 23:58 | 4687 | 4687 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.06°) | Conexión |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,687.0 | 1.52 | 0 | 0 | 3.14 | 5.59 | 0.22 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-18 | 2024-09-19 | 23:58 | 0:00 | 4687 | 4687 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 0:00 | 1:00 | 4687 | 4693 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-19 | 2024-09-19 | 1:00 | 2:00 | 4693 | 4702 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-19 | 2024-09-19 | 2:00 | 2:40 | 4702 | 4705 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 2:40 | 2:43 | 4705 | 4705 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-19 | 2024-09-19 | 2:43 | 3:00 | 4705 | 4707 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-09-19 | 2024-09-19 | 3:00 | 3:31 | 4707 | 4709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-09-19 | 2024-09-19 | 3:31 | 3:36 | 4709 | 4709 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-19 | 2024-09-19 | 3:36 | 4:00 | 4709 | 4710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 4:00 | 4:08 | 4710 | 4711 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 4:08 | 4:13 | 4711 | 4711 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-19 | 2024-09-19 | 4:13 | 5:00 | 4711 | 4713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:47 | 2 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 2.55
2024-09-19 | 2024-09-19 | 5:00 | 5:23 | 4713 | 4715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-09-19 | 2024-09-19 | 5:23 | 5:38 | 4715 | 4715 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.44°, engrasa tubo lavador) | Conexión |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,715.0 | 1.45 | 0 | 0 | 5.24 | 5.77 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-19 | 2024-09-19 | 5:38 | 6:00 | 4715 | 4716 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-09-19 | 2024-09-19 | 6:00 | 7:00 | 4716 | 4721 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 7:00 | 7:12 | 4721 | 4722 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 7:12 | 7:21 | 4722 | 4722 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas (aisla bomba #3) | Cambio de bombas |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-19 | 2024-09-19 | 7:21 | 8:00 | 4722 | 4724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:39 | 2 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 3.08
2024-09-19 | 2024-09-19 | 8:00 | 8:40 | 4724 | 4726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 8:40 | 8:45 | 4726 | 4726 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-19 | 2024-09-19 | 8:45 | 8:58 | 4726 | 4727 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-19 | 2024-09-19 | 8:58 | 9:02 | 4727 | 4727 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-19 | 2024-09-19 | 9:02 | 9:43 | 4727 | 4730 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:41 | 3 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 4.39
2024-09-19 | 2024-09-19 | 9:43 | 9:46 | 4730 | 4730 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-19 | 2024-09-19 | 9:46 | 10:00 | 4730 | 4731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:00 | 10:09 | 4731 | 4732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:09 | 10:21 | 4732 | 4732 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:21 | 11:00 | 4732 | 4734 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:39 | 2 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 3.08
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:00 | 11:48 | 4734 | 4737 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:48 | 3 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 3.75
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:48 | 11:53 | 4737 | 4737 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:53 | 12:00 | 4737 | 4738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:00 | 12:51 | 4738 | 4743 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:51 | 5 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 5.88
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:51 | 13:06 | 4743 | 4743 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.44°, engrasa tubo lavador) | Conexión |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,743.0 | 1.58 | 0 | 0 | 6.5 | 5.58 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:06 | 14:00 | 4743 | 4748 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:54 | 5 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 5.56
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:00 | 14:33 | 4748 | 4751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:33 | 14:37 | 4751 | 4751 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:37 | 15:00 | 4751 | 4753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:00 | 15:34 | 4753 | 4756 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:34 | 15:37 | 4756 | 4756 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:37 | 15:54 | 4756 | 4758 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:54 | 15:57 | 4758 | 4758 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:57 | 16:00 | 4758 | 4758 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:00 | 16:48 | 4758 | 4764 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:48 | 6 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 7.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:48 | 16:58 | 4764 | 4764 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:58 | 17:00 | 4764 | 4764 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 17:00 | 18:00 | 4764 | 4771 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:00 | 18:01 | 4771 | 4771 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:01 | 18:14 | 4771 | 4771 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.44°) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,771.0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 1.07 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:14 | 18:28 | 4771 | 4772 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:28 | 18:32 | 4772 | 4772 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:32 | 18:39 | 4772 | 4773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:39 | 18:45 | 4773 | 4773 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:45 | 18:47 | 4773 | 4773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:47 | 18:51 | 4773 | 4773 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:51 | 19:00 | 4773 | 4774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:00 | 19:01 | 4774 | 4774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:01 | 19:05 | 4774 | 4774 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:05 | 19:13 | 4774 | 4775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:13 | 19:16 | 4775 | 4775 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:16 | 19:23 | 4775 | 4775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:23 | 19:27 | 4775 | 4775 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:27 | 19:39 | 4775 | 4776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:39 | 19:44 | 4776 | 4776 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:44 | 19:48 | 4776 | 4776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:48 | 19:55 | 4776 | 4776 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:55 | 20:00 | 4776 | 4776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:00 | 20:19 | 4776 | 4777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:19 | 20:33 | 4777 | 4777 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:33 | 20:53 | 4777 | 4778 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:53 | 21:00 | 4778 | 4778 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:00 | 21:43 | 4778 | 4780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:43 | 2 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 2.79
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:43 | 21:50 | 4780 | 4780 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:50 | 22:00 | 4780 | 4780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:00 | 22:11 | 4780 | 4781 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:11 | 22:15 | 4781 | 4781 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:15 | 22:21 | 4781 | 4782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:21 | 22:30 | 4782 | 4782 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:30 | 23:00 | 4782 | 4783 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:30 | 1 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2
2024-09-19 | 2024-09-19 | 23:00 | 23:41 | 4783 | 4786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:41 | 3 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 4.39
2024-09-19 | 2024-09-19 | 23:41 | 23:47 | 4786 | 4786 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-19 | 2024-09-20 | 23:47 | 0:00 | 4786 | 4787 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-20 | 2024-09-20 | 0:00 | 1:00 | 4787 | 4793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 1:00 | 1:10 | 4793 | 4794 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 1:10 | 1:21 | 4794 | 4794 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-20 | 2024-09-20 | 1:21 | 2:00 | 4794 | 4796 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:39 | 2 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 3.08
2024-09-20 | 2024-09-20 | 2:00 | 2:36 | 4796 | 4799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:36 | 3 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 2:36 | 3:02 | 4799 | 4799 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.40°, Engrasa tubo lavador y repasa para mitigar torque.) | Conexión |  | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4,799.0 | 1.79 | 0 | 0 | 6.58 | 5.83 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-09-20 | 2024-09-20 | 3:02 | 3:24 | 4799 | 4800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-09-20 | 2024-09-20 | 3:24 | 3:28 | 4800 | 4800 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-20 | 2024-09-20 | 3:28 | 4:00 | 4800 | 4802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-09-20 | 2024-09-20 | 4:00 | 5:00 | 4802 | 4806 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 5:00 | 5:01 | 4806 | 4806 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 5:01 | 5:15 | 4806 | 4806 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas |  |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-20 | 2024-09-20 | 5:15 | 6:00 | 4806 | 4808 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:45 | 2 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 2.67
2024-09-20 | 2024-09-20 | 6:00 | 6:39 | 4808 | 4809 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:39 | 1 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 1.54
2024-09-20 | 2024-09-20 | 6:39 | 6:48 | 4809 | 4809 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-20 | 2024-09-20 | 6:48 | 7:00 | 4809 | 4810 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 7:00 | 7:19 | 4810 | 4811 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-09-20 | 2024-09-20 | 7:19 | 7:24 | 4811 | 4811 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-20 | 2024-09-20 | 7:24 | 7:27 | 4811 | 4811 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 7:27 | 7:32 | 4811 | 4811 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-20 | 2024-09-20 | 7:32 | 7:38 | 4811 | 4812 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-20 | 2024-09-20 | 7:38 | 7:46 | 4812 | 4812 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-20 | 2024-09-20 | 7:46 | 7:52 | 4812 | 4812 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 7:52 | 7:56 | 4812 | 4812 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-20 | 2024-09-20 | 7:56 | 8:00 | 4812 | 4813 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-20 | 2024-09-20 | 8:00 | 8:40 | 4813 | 4815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
2024-09-20 | 2024-09-20 | 8:40 | 8:46 | 4815 | 4815 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 8:46 | 9:00 | 4815 | 4816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-09-20 | 2024-09-20 | 9:00 | 9:02 | 4816 | 4816.08 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:02 | 0.080078 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 2.4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 9:02 | 9:09 | 4816.08 | 4816.08 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-20 | 2024-09-20 | 9:09 | 9:16 | 4816.08 | 4816.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:07 | 0.21973 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 1.88
2024-09-20 | 2024-09-20 | 9:16 | 9:31 | 4816.3 | 4816.3 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-20 | 2024-09-20 | 9:31 | 9:44 | 4816.3 | 4816.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 0.1001 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 0.46
2024-09-20 | 2024-09-20 | 9:44 | 9:54 | 4816.4 | 4816.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-20 | 2024-09-20 | 9:54 | 10:00 | 4816.4 | 4817 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:06 | 0.6001 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:00 | 11:00 | 4817 | 4822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:00 | 12:00 | 4822 | 4826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 12:00 | 12:09 | 4826 | 4827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-20 | 2024-09-20 | 12:09 | 12:15 | 4827 | 4827 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 12:15 | 12:25 | 4827 | 4828 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 12:25 | 12:48 | 4828 | 4828 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.40°, toma de PRC, engrasa tubo lavador, cicla bomba) | Conexión |  | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 4,828.0 | 0.99 | 0 | 0 | 2.06 | 5.66 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 23
2024-09-20 | 2024-09-20 | 12:48 | 13:00 | 4828 | 4829 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:00 | 13:05 | 4829 | 4829 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:05 | 13:09 | 4829 | 4829 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:09 | 13:32 | 4829 | 4831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:32 | 13:44 | 4831 | 4831 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:44 | 13:51 | 4831 | 4831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:51 | 14:01 | 4831 | 4831 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:01 | 15:00 | 4831 | 4836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:59 | 5 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 5.08
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:00 | 15:14 | 4836 | 4836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:14 | 15:20 | 4836 | 4836 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:20 | 15:28 | 4836 | 4837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:28 | 15:55 | 4837 | 4837 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas #1 y #3 | Fallas |  |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:55 | 16:00 | 4837 | 4837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 16:00 | 16:10 | 4837 | 4837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 16:10 | 16:35 | 4837 | 4837 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-20 | 2024-09-20 | 16:35 | 16:49 | 4837 | 4838 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-09-20 | 2024-09-20 | 16:49 | 16:56 | 4838 | 4838 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-20 | 2024-09-20 | 16:56 | 17:00 | 4838 | 4838 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 17:00 | 18:00 | 4838 | 4843 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:00 | 18:10 | 4843 | 4844 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:10 | 18:15 | 4844 | 4844 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:15 | 19:00 | 4844 | 4847 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:45 | 3 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:00 | 20:00 | 4847 | 4851 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:00 | 20:01 | 4851 | 4851 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:01 | 20:07 | 4851 | 4851 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:07 | 20:11 | 4851 | 4851 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:11 | 20:19 | 4851 | 4851 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:19 | 20:33 | 4851 | 4852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:33 | 20:40 | 4852 | 4852 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:40 | 20:47 | 4852 | 4852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:47 | 20:55 | 4852 | 4852 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:55 | 21:00 | 4852 | 4852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:00 | 21:01 | 4852 | 4852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:01 | 21:07 | 4852 | 4852 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:07 | 21:08 | 4852 | 4852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:08 | 21:14 | 4852 | 4852 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:14 | 21:17 | 4852 | 4853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:17 | 21:25 | 4853 | 4853 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:25 | 21:36 | 4853 | 4854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:36 | 21:45 | 4854 | 4854 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:45 | 21:51 | 4854 | 4854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:51 | 22:01 | 4854 | 4854 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:01 | 22:06 | 4854 | 4854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:06 | 22:12 | 4854 | 4854 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:12 | 22:33 | 4854 | 4856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:33 | 22:48 | 4856 | 4856 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.47°, engrasa tubo lavador) | Conexión |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,856.0 | 1.34 | 0 | 0 | 2.58 | 7.27 | 0.8 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:48 | 23:00 | 4856 | 4856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 23:00 | 23:15 | 4856 | 4857 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 23:15 | 23:26 | 4857 | 4857 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-20 | 2024-09-20 | 23:26 | 23:53 | 4857 | 4859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-09-20 | 2024-09-21 | 23:53 | 0:00 | 4859 | 4859 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-21 | 2024-09-21 | 0:00 | 0:41 | 4859 | 4862 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:41 | 3 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 4.39
2024-09-21 | 2024-09-21 | 0:41 | 0:52 | 4862 | 4862 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-21 | 2024-09-21 | 0:52 | 1:00 | 4862 | 4863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 1:00 | 1:05 | 4863 | 4863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-21 | 2024-09-21 | 1:05 | 1:26 | 4863 | 4863 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-21 | 2024-09-21 | 1:26 | 1:32 | 4863 | 4863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-09-21 | 2024-09-21 | 1:32 | 1:44 | 4863 | 4863 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 1:44 | 1:51 | 4863 | 4863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-09-21 | 2024-09-21 | 1:51 | 1:58 | 4863 | 4863 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-21 | 2024-09-21 | 1:58 | 2:00 | 4863 | 4864 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-21 | 2024-09-21 | 2:00 | 3:00 | 4864 | 4867 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-21 | 2024-09-21 | 3:00 | 3:28 | 4867 | 4869 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-09-21 | 2024-09-21 | 3:28 | 3:35 | 4869 | 4869 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-21 | 2024-09-21 | 3:35 | 4:00 | 4869 | 4872 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 4:00 | 4:09 | 4872 | 4872 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-09-21 | 2024-09-21 | 4:09 | 4:26 | 4872 | 4872 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-21 | 2024-09-21 | 4:26 | 4:54 | 4872 | 4874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-09-21 | 2024-09-21 | 4:54 | 5:00 | 4874 | 4874 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 5:00 | 5:41 | 4874 | 4877 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:41 | 3 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 4.39
2024-09-21 | 2024-09-21 | 5:41 | 5:47 | 4877 | 4877 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 5:47 | 6:00 | 4877 | 4878 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-21 | 2024-09-21 | 6:00 | 6:25 | 4878 | 4879.33 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:25 | 1.3301 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 3.19
2024-09-21 | 2024-09-21 | 6:25 | 6:32 | 4879.33 | 4879.33 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-21 | 2024-09-21 | 6:32 | 6:41 | 4879.33 | 4879.92 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:09 | 0.58984 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 3.93
2024-09-21 | 2024-09-21 | 6:41 | 6:58 | 4879.92 | 4879.92 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-21 | 2024-09-21 | 6:58 | 7:00 | 4879.92 | 4880 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:02 | 0.080078 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 2.4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 7:00 | 7:10 | 4880 | 4880.47 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:10 | 0.47021 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 2.82
2024-09-21 | 2024-09-21 | 7:10 | 7:17 | 4880.47 | 4880.47 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-21 | 2024-09-21 | 7:17 | 7:30 | 4880.47 | 4881 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 0.52979 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 2.45
2024-09-21 | 2024-09-21 | 7:30 | 7:41 | 4881 | 4881 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-21 | 2024-09-21 | 7:41 | 8:00 | 4881 | 4882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-09-21 | 2024-09-21 | 8:00 | 8:25 | 4882 | 4883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 8:25 | 8:28 | 4883 | 4883 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-21 | 2024-09-21 | 8:28 | 8:43 | 4883 | 4884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 8:43 | 8:59 | 4884 | 4884 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.47°, engrasa tubo lavador) | Conexión |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 4,884.0 | 1.34 | 0 | 0 | 5.25 | 5.38 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-21 | 2024-09-21 | 8:59 | 9:00 | 4884 | 4884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-21 | 2024-09-21 | 9:00 | 9:07 | 4884 | 4884.54 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 0.54004 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 4.63
2024-09-21 | 2024-09-21 | 9:07 | 9:15 | 4884.54 | 4884.54 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-21 | 2024-09-21 | 9:15 | 9:20 | 4884.54 | 4884.72 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 0.18018 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 2.16
2024-09-21 | 2024-09-21 | 9:20 | 9:29 | 4884.72 | 4884.72 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-21 | 2024-09-21 | 9:29 | 9:49 | 4884.72 | 4885.72 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-09-21 | 2024-09-21 | 9:49 | 9:55 | 4885.72 | 4885.72 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 9:55 | 10:00 | 4885.72 | 4886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 0.27979 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 3.36
2024-09-21 | 2024-09-21 | 10:00 | 10:32 | 4886 | 4888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-09-21 | 2024-09-21 | 10:32 | 10:40 | 4888 | 4888 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-21 | 2024-09-21 | 10:40 | 11:00 | 4888 | 4890 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 11:00 | 12:00 | 4890 | 4894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 12:00 | 13:00 | 4894 | 4898 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 13:00 | 13:07 | 4898 | 4899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-21 | 2024-09-21 | 13:07 | 13:17 | 4899 | 4899 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-21 | 2024-09-21 | 13:17 | 14:00 | 4899 | 4902 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:43 | 3 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 4.19
2024-09-21 | 2024-09-21 | 14:00 | 14:54 | 4902 | 4905 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:54 | 3 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 3.33
2024-09-21 | 2024-09-21 | 14:54 | 15:04 | 4905 | 4905 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:04 | 15:35 | 4905 | 4907 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:35 | 15:43 | 4907 | 4907 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:43 | 16:00 | 4907 | 4908 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-09-21 | 2024-09-21 | 16:00 | 16:07 | 4908 | 4908 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-21 | 2024-09-21 | 16:07 | 16:45 | 4908 | 4912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-09-21 | 2024-09-21 | 16:45 | 16:57 | 4912 | 4912 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.47°, engrasa tubo lavador) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,912.0 | 1.42 | 0 | 0 | 2.92 | 4.88 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-21 | 2024-09-21 | 16:57 | 17:00 | 4912 | 4912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-21 | 2024-09-21 | 17:00 | 17:19 | 4912 | 4913 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-09-21 | 2024-09-21 | 17:19 | 17:43 | 4913 | 4913 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas (TP 5 1/2") | Fallas |  |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 17:43 | 18:00 | 4913 | 4914 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-09-21 | 2024-09-21 | 18:00 | 18:34 | 4914 | 4917 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-09-21 | 2024-09-21 | 18:34 | 18:39 | 4917 | 4917 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-21 | 2024-09-21 | 18:39 | 19:00 | 4917 | 4918 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-09-21 | 2024-09-21 | 19:00 | 20:00 | 4918 | 4923 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 20:00 | 21:00 | 4923 | 4930 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 21:00 | 22:00 | 4930 | 4938 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-21 | 2024-09-21 | 22:00 | 22:05 | 4938 | 4938 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-21 | 2024-09-21 | 22:05 | 22:11 | 4938 | 4938 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 22:11 | 22:43 | 4938 | 4940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-09-21 | 2024-09-21 | 22:43 | 23:05 | 4940 | 4940 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.37°, engrasa tubo lavador) | Conexión |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 4,940.0 | 2.69 | 0 | 0 | 9 | 5.22 | 1.65 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-09-21 | 2024-09-21 | 23:05 | 23:15 | 4940 | 4941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 23:15 | 23:26 | 4941 | 4941 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-21 | 2024-09-21 | 23:26 | 23:54 | 4941 | 4942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
2024-09-21 | 2024-09-22 | 23:54 | 0:03 | 4942 | 4942 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-22 | 2024-09-22 | 0:03 | 0:20 | 4942 | 4943 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-09-22 | 2024-09-22 | 0:20 | 0:27 | 4943 | 4943 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-22 | 2024-09-22 | 0:27 | 0:34 | 4943 | 4943 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-09-22 | 2024-09-22 | 0:34 | 0:49 | 4943 | 4943 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-22 | 2024-09-22 | 0:49 | 1:00 | 4943 | 4944 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-09-22 | 2024-09-22 | 1:00 | 1:13 | 4944 | 4944 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 0 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 0
2024-09-22 | 2024-09-22 | 1:13 | 1:21 | 4944 | 4944 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-22 | 2024-09-22 | 1:21 | 1:25 | 4944 | 4944 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-09-22 | 2024-09-22 | 1:25 | 1:29 | 4944 | 4944 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-22 | 2024-09-22 | 1:29 | 2:00 | 4944 | 4946 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-09-22 | 2024-09-22 | 2:00 | 2:21 | 4946 | 4947 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-09-22 | 2024-09-22 | 2:21 | 2:25 | 4947 | 4947 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-22 | 2024-09-22 | 2:25 | 2:36 | 4947 | 4948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-09-22 | 2024-09-22 | 2:36 | 2:48 | 4948 | 4948 | TP |  | N/A | N/A | Cambia bombas | Cambio de bombas |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-22 | 2024-09-22 | 2:48 | 3:00 | 4948 | 4949 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 3:00 | 3:16 | 4949 | 4950 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-09-22 | 2024-09-22 | 3:16 | 3:24 | 4950 | 4950 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-22 | 2024-09-22 | 3:24 | 3:42 | 4950 | 4951 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-09-22 | 2024-09-22 | 3:42 | 4:00 | 4951 | 4951 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 4:00 | 4:13 | 4951 | 4952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-22 | 2024-09-22 | 4:13 | 4:21 | 4952 | 4952 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-22 | 2024-09-22 | 4:21 | 4:36 | 4952 | 4953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-09-22 | 2024-09-22 | 4:36 | 4:46 | 4953 | 4953 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-22 | 2024-09-22 | 4:46 | 5:00 | 4953 | 4953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-09-22 | 2024-09-22 | 5:00 | 5:16 | 4953 | 4954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-09-22 | 2024-09-22 | 5:16 | 5:23 | 4954 | 4954 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-22 | 2024-09-22 | 5:23 | 5:39 | 4954 | 4955 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-09-22 | 2024-09-22 | 5:39 | 5:50 | 4955 | 4955 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-22 | 2024-09-22 | 5:50 | 6:00 | 4955 | 4955 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-09-22 | 2024-09-22 | 6:00 | 7:00 | 4955 | 4958 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 7:00 | 8:00 | 4958 | 4962 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-22 | 2024-09-22 | 8:00 | 9:00 | 4962 | 4966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-22 | 2024-09-22 | 9:00 | 9:33 | 4966 | 4969 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-09-22 | 2024-09-22 | 9:33 | 9:52 | 4969 | 4969 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ((Inc 18.37°, engrasa tubo lavador)) | Conexión |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,969.0 | 1.42 | 0 | 0 | 7.42 | 5.38 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-22 | 2024-09-22 | 9:52 | 10:00 | 4969 | 4969 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-09-22 | 2024-09-22 | 10:00 | 11:00 | 4969 | 4973 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-22 | 2024-09-22 | 11:00 | 12:00 | 4973 | 4978 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 12:00 | 13:00 | 4978 | 4983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 13:00 | 13:13 | 4983 | 4985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-09-22 | 2024-09-22 | 13:13 | 17:08 | 4985 | 4939 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
2024-09-22 | 2024-09-22 | 17:08 | 18:00 | 4939 | 4882 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 57 | 66 | 2 | 28.5 | 9.08
2024-09-22 | 2024-09-22 | 18:00 | 18:45 | 4882 | 4825 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN conectando a top drive (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 57 | 76 | 2 | 28.5 | 8.3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 18:45 | 19:00 | 4825 | 4769 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 56 | 224 | 2 | 28 | 3.68
2024-09-22 | 2024-09-22 | 19:00 | 20:00 | 4769 | 4600 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 3.37
2024-09-22 | 2024-09-22 | 20:00 | 20:39 | 4600 | 4459 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 141 | 217 | 5 | 28.2 | 2.88
2024-09-22 | 2024-09-22 | 20:39 | 20:43 | 4459 | 4459 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (pesos de la sarta) | Verifica parametros |  | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-22 | 2024-09-22 | 20:43 | 22:19 | 4459 | 4459 | TP |  | N/A | N/A | Cambia saver sub | Instala/elimina combinación |  | N/A | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 22:19 | 23:00 | 4459 | 4284 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 175 | 256 | 6 | 29.17 | 2.38
2024-09-22 | 2024-09-23 | 23:00 | 0:00 | 4284 | 4023 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 2.38
2024-09-23 | 2024-09-23 | 0:00 | 1:00 | 4023 | 3762 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 2.52
2024-09-23 | 2024-09-23 | 1:00 | 2:00 | 3762 | 3501 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 2.28
2024-09-23 | 2024-09-23 | 2:00 | 3:00 | 3501 | 3181 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 320 | 320 | 11 | 29.09 | 2.15
2024-09-23 | 2024-09-23 | 3:00 | 3:48 | 3181 | 2957 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 224 | 280 | 8 | 28 | 2.13
2024-09-23 | 2024-09-23 | 3:48 | 4:20 | 2957 | 2957 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico | Circula |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-23 | 2024-09-23 | 4:20 | 5:00 | 2957 | 2493 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2", tubería sobretorqueda) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 464 | 696 | 16 | 29 | 1.75
2024-09-23 | 2024-09-23 | 5:00 | 6:00 | 2493 | 1739 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2", tubería sobretorqueda) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 754 | 754 | 26 | 29 | 1.73
2024-09-23 | 2024-09-23 | 6:00 | 7:01 | 1739 | 956 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2", tubería sobretorqueda) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 783 | 770 | 27 | 29 | 1.68
2024-09-23 | 2024-09-23 | 7:01 | 7:48 | 956 | 956 | TNP |  | N/A | N/A | Problema de equipo (falla de malacate) | Fallas |  |  | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-23 | 2024-09-23 | 7:48 | 8:01 | 956 | 783 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2", tubería sobretorqueda) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 173 | 798 | 6 | 28.83 | 1.7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 8:01 | 8:44 | 783 | 218 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2", tubería sobretorqueda) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 565 | 788 | 20 | 28.25 | 1.7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 8:44 | 13:30 | 218 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN | Desarma |  |  | 04:46 |  |  |  |  | 286 | 4.77 | [8 empty] | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta de seguridad y operación | Junta |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:00 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos parar armar sonda de RCI (probador de formaciones con toma de muestras) | Preparativos |  | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 15:30 | 19:48 | 0 | 324 | TP |  | N/A | N/A | Armar sonda de RCI (probador de formaciones con toma de muestras) | Arma sonda |  |  | 04:18 |  |  |  |  | 258 | 4.3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 19:48 | 20:00 | 324 | 410 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 9/16") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 86 | 430 | 3 | 28.67 | 2.3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:00 | 20:10 | 410 | 497 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 9/16") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 2.2
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:10 | 20:31 | 497 | 497 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:31 | 21:00 | 497 | 757 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 9/16") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 260 | 538 | 9 | 28.89 | 1.93
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:00 | 21:28 | 757 | 1017 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 9/16") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 260 | 557 | 9 | 28.89 | 1.97
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:28 | 21:45 | 1017 | 1017 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:45 | 22:00 | 1017 | 1132 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 9/16") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 115 | 460 | 4 | 28.75 | 1.85
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:00 | 22:38 | 1132 | 1507 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 9/16") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 375 | 592 | 13 | 28.85 | 1.9
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:38 | 22:57 | 1507 | 1507 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:57 | 23:00 | 1507 | 1535 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 9/16") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.92
2024-09-23 | 2024-09-23 | 23:00 | 23:48 | 1535 | 1998 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 9/16") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 463 | 579 | 16 | 28.94 | 1.92
2024-09-23 | 2024-09-24 | 23:48 | 0:00 | 1998 | 1998 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-24 | 2024-09-24 | 0:00 | 0:07 | 1998 | 1998 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  |  |  | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-24 | 2024-09-24 | 0:07 | 1:04 | 1998 | 2518 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 9/16") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 0:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 520 | 547 | 18 | 28.89 | 2.02
2024-09-24 | 2024-09-24 | 1:04 | 1:22 | 2518 | 2518 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-24 | 2024-09-24 | 1:22 | 2:05 | 2518 | 2922 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 9/16") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 404 | 564 | 14 | 28.86 | 1.77
2024-09-24 | 2024-09-24 | 2:05 | 3:00 | 2922 | 2922 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula |  |  | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-24 | 2024-09-24 | 3:00 | 9:54 | 2922 | 2922 | TP |  | N/A | N/A | Instala ventana húmeda y poleas del equipo de registros |  |  | N/A | 6:54 |  |  |  |  | 414 | 6.9
2024-09-24 | 2024-09-24 | 9:54 | 23:30 | 2922 | 4601 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa toma de registros RCI-GR (probador de formaciones) | Registros electricos |  | N/A | 13:36 |  |  |  |  | 816 | 13.6
2024-09-24 | 2024-09-25 | 23:30 | 0:00 | 4601 | 4601 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de herramienta (falla sonda de registros) | Fallas |  | N/A | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 0:00 | 0:20 | 4601 | 4588 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de herramienta (falla sonda de registros) | Fallas | Perforacion |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-25 | 2024-09-25 | 0:20 | 7:00 | 4588 | 2920 | TNP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros por falla en la herramienta de registros | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 06:40 |  |  |  |  | 400 | 6.67
2024-09-25 | 2024-09-25 | 7:00 | 10:10 | 2920 | 2920 | TNP |  | N/A | N/A | Recupera ventana húmeda y poleas del equipo de registros | Instalacion | Perforacion | N/A | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17
2024-09-25 | 2024-09-25 | 10:10 | 10:27 | 2920 | 2920 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico | Circula | Perforacion | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-25 | 2024-09-25 | 10:27 | 11:00 | 2920 | 2604 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 316 | 575 | 11 | 28.73 | 1.7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:00 | 12:00 | 2604 | 2142 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 462 | 462 | 16 | 28.88 | 2.1
2024-09-25 | 2024-09-25 | 12:00 | 13:00 | 2142 | 1651 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 491 | 491 | 17 | 28.88 | 2.3
2024-09-25 | 2024-09-25 | 13:00 | 14:00 | 1651 | 1045 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 606 | 606 | 21 | 28.86 | 1.7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:00 | 15:00 | 1045 | 468 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 577 | 577 | 20 | 28.85 | 2
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:00 | 15:24 | 468 | 324 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 144 | 360 | 5 | 28.8 | 2.4
2024-09-25 | 2024-09-26 | 15:24 | 0:00 | 324 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros GR-RCI con TLC (Desmantela sondas de power adapter, swiel, telemetría, RG, hidráulica, electrónica verificando modulo por modulo.) | Desmantela | Perforacion | N/A | 08:36 |  |  |  |  | 516 | 8.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 0:00 | 2:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sonda de registros | Preparativos | Perforacion | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 2:00 | 7:00 | 0 | 315 | TNP |  | N/A | N/A | Armar sonda de RCI (probador de formaciones con toma de muestras) | Arma sonda | Perforacion | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 7:00 | 7:25 | 315 | 516 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 201 | 482 | 7 | 28.71 | 2.35
2024-09-26 | 2024-09-26 | 7:25 | 7:45 | 516 | 516 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-26 | 2024-09-26 | 7:45 | 8:00 | 516 | 632 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 116 | 464 | 4 | 29 | 1.88
2024-09-26 | 2024-09-26 | 8:00 | 8:39 | 632 | 1007 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 375 | 577 | 13 | 28.85 | 1.92
2024-09-26 | 2024-09-26 | 8:39 | 8:56 | 1007 | 1007 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-26 | 2024-09-26 | 8:56 | 9:00 | 1007 | 1036 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.12
2024-09-26 | 2024-09-26 | 9:00 | 9:55 | 1036 | 1525 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 489 | 533 | 17 | 28.76 | 2.02
2024-09-26 | 2024-09-26 | 9:55 | 10:11 | 1525 | 1525 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:11 | 11:05 | 1525 | 2016 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 491 | 546 | 17 | 28.88 | 1.93
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:05 | 11:22 | 2016 | 2016 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:22 | 12:00 | 2016 | 2363 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 347 | 548 | 12 | 28.92 | 1.97
2024-09-26 | 2024-09-26 | 12:00 | 12:23 | 2363 | 2508 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 145 | 378 | 5 | 29 | 3.25
2024-09-26 | 2024-09-26 | 12:23 | 12:58 | 2508 | 2508 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP y rompe circulación | Circula | Perforacion |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-26 | 2024-09-26 | 12:58 | 13:50 | 2508 | 2913 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 405 | 467 | 14 | 28.93 | 2.37
2024-09-26 | 2024-09-26 | 13:50 | 15:00 | 2913 | 2913 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforacion |  | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:00 | 20:17 | 2913 | 2913 | TNP |  | N/A | N/A | Instala ventana húmeda y poleas del equipo de registros | Instalación | Perforacion | N/A | 05:17 |  |  |  |  | 317 | 5.28
2024-09-26 | 2024-09-27 | 20:17 | 0:00 | 2913 | 4034 | TNP |  | N/A | N/A | Mete sonda registros RCI-GR (probador de formaciones) | Registros electricos | Perforacion | N/A | 03:43 |  |  |  |  | 223 | 3.72
2024-09-27 | 2024-09-27 | 0:00 | 12:17 | 4032 | 4601 | TNP |  | N/A | N/A | Mete sonda registros RCI-GR (probador de formaciones) | Registros electricos | Perforacion | N/A | 12:17 |  |  |  |  | 737 | 12.28
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:17 | 18:08 | 4601 | 4818 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa toma de registros RCI-GR (toma punto de presión a 4479 m, 4479.60 m / realiza limpieza a 4479.60 pm para toma de muestra) (Falla herramienta de registros, cambio de programa) | Registros electricos | Perforacion | N/A | 05:51 |  |  |  |  | 351 | 5.85
2024-09-27 | 2024-09-27 | 18:08 | 19:00 | 4818 | 4615 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 203 | 234 | 7 | 29 | 3.62
2024-09-27 | 2024-09-27 | 19:00 | 20:00 | 4615 | 4325 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 2.82
2024-09-27 | 2024-09-27 | 20:00 | 21:00 | 4325 | 4035 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 2.6
2024-09-27 | 2024-09-27 | 21:00 | 22:00 | 4035 | 3745 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 2.6
2024-09-27 | 2024-09-27 | 22:00 | 23:00 | 3745 | 3462 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 2.5
2024-09-27 | 2024-09-28 | 23:00 | 0:04 | 3462 | 3145 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 317 | 297 | 11 | 28.82 | 2.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 0:04 | 1:03 | 3145 | 2943 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 202 | 205 | 7 | 28.86 | 3.2
2024-09-28 | 2024-09-28 | 1:03 | 1:09 | 2943 | 2914 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 2.8
2024-09-28 | 2024-09-28 | 1:09 | 4:04 | 2914 | 2908 | TP |  | N/A | N/A | Elimina ventana húmeda y poleas del equipo de registros | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 02:55 |  |  |  |  | 175 | 2.92
2024-09-28 | 2024-09-28 | 4:04 | 5:02 | 2908 | 2446 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 462 | 478 | 16 | 28.88 | 2.4
2024-09-28 | 2024-09-28 | 5:02 | 6:00 | 2446 | 1953 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 493 | 510 | 17 | 29 | 2.22
2024-09-28 | 2024-09-28 | 6:00 | 7:00 | 1953 | 1432 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 521 | 521 | 18 | 28.94 | 2.08
2024-09-28 | 2024-09-28 | 7:00 | 8:00 | 1432 | 911 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 521 | 521 | 18 | 28.94 | 2.13
2024-09-28 | 2024-09-28 | 8:00 | 9:00 | 911 | 429 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 482 | 482 | 17 | 28.35 | 2.33
2024-09-28 | 2024-09-28 | 9:00 | 9:16 | 429 | 315 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RCI con TLC (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 114 | 428 | 4 | 28.5 | 2.2
2024-09-28 | 2024-09-28 | 9:16 | 13:30 | 315 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros GR-RCI con TLC | Desmantela | Perforacion | N/A | 04:14 |  |  |  |  | 254 | 4.23
2024-09-28 | 2024-09-28 | 13:30 | 14:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | Elimina charola ecologica | Perforacion |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:15 | 18:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable | Corte y desliz | Perforacion | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 18:45 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar zapata perforadora 12 1/8" x 10" | Preparativos | Cambio de etapa | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-28 | 2024-09-28 | 20:00 | 22:55 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | Instalacion | Cambio de etapa |  | 02:55 |  |  |  |  | 175 | 2.92
2024-09-28 | 2024-09-28 | 22:55 | 23:40 | 0 | 72 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 12 1/8" x 10" Con TR 10" x 9 7/8" | Arma | Cambio de etapa |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-28 | 2024-09-29 | 23:40 | 0:00 | 72 | 114 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" Con TR 10" x 9 7/8" TxT (Velocidad 140 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 42 | 126 | 3 | 14 | 3.9
2024-09-29 | 2024-09-29 | 0:00 | 1:00 | 114 | 217 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT (Velocidad 140 m/hr, TR 10") | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 103 | 103 | 7 | 14.71 | 6.9
2024-09-29 | 2024-09-29 | 1:00 | 1:38 | 217 | 309 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT (Velocidad 140 m/hr, TR 10") | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 92 | 145 | 7 | 13.14 | 5.13
2024-09-29 | 2024-09-29 | 1:38 | 2:01 | 309 | 309 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de tramo | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-29 | 2024-09-29 | 2:01 | 3:00 | 309 | 437 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT ( Velocidad 140 m/hr, TR 10") | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 128 | 130 | 9 | 14.22 | 5.4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 3:00 | 3:35 | 437 | 545 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT ( Velocidad 140 m/hr, TR 10") | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 108 | 185 | 8 | 13.5 | 3.8
2024-09-29 | 2024-09-29 | 3:35 | 4:01 | 545 | 545 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de insertos de araña para cambio de diámetro de TR | Instala/elimina combinación | Cambio de etapa |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-29 | 2024-09-29 | 4:01 | 4:27 | 545 | 615 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 70 | 162 | 5 | 14 | 4.23
2024-09-29 | 2024-09-29 | 4:27 | 4:36 | 615 | 615 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (rompe circulación) | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-29 | 2024-09-29 | 4:36 | 5:00 | 615 | 698 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 83 | 208 | 6 | 13.83 | 3.63
2024-09-29 | 2024-09-29 | 5:00 | 6:00 | 698 | 820 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 122 | 122 | 9 | 13.56 | 5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 6:00 | 7:00 | 820 | 947 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 127 | 127 | 9 | 14.11 | 5.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 7:00 | 8:00 | 947 | 1058 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 111 | 111 | 8 | 13.88 | 5.58
2024-09-29 | 2024-09-29 | 8:00 | 9:00 | 1058 | 1171 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 113 | 113 | 8 | 14.13 | 6.12
2024-09-29 | 2024-09-29 | 9:00 | 9:46 | 1171 | 1300 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 129 | 168 | 9 | 14.33 | 4.18
2024-09-29 | 2024-09-29 | 9:46 | 9:52 | 1300 | 1300 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-29 | 2024-09-29 | 9:52 | 10:00 | 1300 | 1314 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 14 | 105 | 1 | 14 | 5.05
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:00 | 11:00 | 1314 | 1457 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 143 | 143 | 10 | 14.3 | 4.75
2024-09-29 | 2024-09-29 | 11:00 | 12:00 | 1457 | 1614 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 157 | 157 | 11 | 14.27 | 4.63
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:00 | 13:00 | 1614 | 1765 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 151 | 151 | 11 | 13.73 | 4.13
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:00 | 14:00 | 1765 | 1936 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 171 | 171 | 12 | 14.25 | 4.17
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:00 | 15:00 | 1936 | 2075 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 139 | 139 | 10 | 13.9 | 3.98
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:00 | 16:00 | 2075 | 2243 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 168 | 168 | 12 | 14 | 3.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:00 | 17:00 | 2243 | 2425 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 182 | 182 | 13 | 14 | 3.3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:00 | 17:29 | 2425 | 2509 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 84 | 174 | 6 | 14 | 2.95
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:29 | 17:33 | 2509 | 2509 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:33 | 18:00 | 2509 | 2580 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 71 | 158 | 5 | 14.2 | 4.03
2024-09-29 | 2024-09-29 | 18:00 | 19:00 | 2580 | 2733 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 153 | 153 | 11 | 13.91 | 4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 19:00 | 20:00 | 2733 | 2916 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 183 | 183 | 13 | 14.08 | 3.3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 20:00 | 20:17 | 2916 | 2959 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 43 | 152 | 3 | 14.33 | 4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 20:17 | 21:45 | 2959 | 2972 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros con un tramo | Verifica parametros | Cambio de etapa | N/A | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-09-29 | 2024-09-29 | 21:45 | 22:00 | 2972 | 3001 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 29 | 116 | 2 | 14.5 | 3.1
2024-09-29 | 2024-09-29 | 22:00 | 23:00 | 3001 | 3163 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT (MCC) | Mete T x T | Cambio de etapa | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 162 | 162 | 12 | 13.5 | 3.4
2024-09-29 | 2024-09-30 | 23:00 | 0:00 | 3163 | 3314 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT (MCC) | Mete T x T | Cambio de etapa | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 151 | 151 | 11 | 13.73 | 3.7
2024-09-30 | 2024-09-30 | 0:00 | 1:00 | 3314 | 3469 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 155 | 155 | 11 | 14.09 | 3.9
2024-09-30 | 2024-09-30 | 1:00 | 2:00 | 3469 | 3608 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 139 | 139 | 11 | 12.64 | 3.9
2024-09-30 | 2024-09-30 | 2:00 | 3:00 | 3608 | 3748 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 140 | 140 | 10 | 14 | 3.9
2024-09-30 | 2024-09-30 | 3:00 | 3:14 | 3748 | 3790 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 42 | 180 | 3 | 14 | 3.78
2024-09-30 | 2024-09-30 | 3:14 | 3:25 | 3790 | 3790 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipo (se reinicia la computadora de apriete de Baker) | Mantenimiento | Cambio de etapa |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-30 | 2024-09-30 | 3:25 | 4:00 | 3790 | 3874 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 84 | 144 | 6 | 14 | 4.7
2024-09-30 | 2024-09-30 | 4:00 | 5:00 | 3874 | 4014 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 140 | 140 | 10 | 14 | 4
2024-09-30 | 2024-09-30 | 5:00 | 6:00 | 4014 | 4169 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 0.041667 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 155 | 155 | 11 | 14.09 | 3.8
2024-09-30 | 2024-09-30 | 6:00 | 7:00 | 4169 | 4310 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 0.041667 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 141 | 141 | 10 | 14.1 | 4.37
2024-09-30 | 2024-09-30 | 7:00 | 8:00 | 4310 | 4464 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 0.041667 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 154 | 154 | 11 | 14 | 3.77
2024-09-30 | 2024-09-30 | 8:00 | 9:00 | 4464 | 4620 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 0.041667 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 156 | 156 | 11 | 14.18 | 3.77
2024-09-30 | 2024-09-30 | 9:00 | 10:00 | 4620 | 4760 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 0.041667 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 140 | 140 | 10 | 14 | 4
2024-09-30 | 2024-09-30 | 10:00 | 11:00 | 4760 | 4900 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 0.041667 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 140 | 140 | 10 | 14 | 4
2024-09-30 | 2024-09-30 | 11:00 | 12:04 | 4900 | 4985 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 10" con TR 10" x 9 7/8" TxT con bombeo | Mete T x T | Cambio de etapa | Bombeo | 0.044444 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 85 | 80 | 7 | 12.14 | 3.48
2024-09-30 | 2024-09-30 | 12:04 | 12:46 | 4985 | 4978 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta TR (profundidad para circular y cementar) | Ajustes | Cambio de etapa |  | 0.029167 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-30 | 2024-09-30 | 12:46 | 17:30 | 4978 | 4978 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (en inter preparativos para cementar) | Circula | Cambio de etapa | N/A | 4:44 |  |  |  |  | 284 | 4.73
2024-09-30 | 2024-09-30 | 17:30 | 20:10 | 4978 | 4978 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar | Preparativos | Cambio de etapa | N/A | 2:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-09-30 | 2024-10-01 | 20:10 | 0:00 | 4978 | 4978 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de TR 10" x 9 7/8" | Cementar | Cambio de etapa | N/A | 3:50 |  |  |  |  | 230 | 3.83
2024-10-01 | 2024-10-01 | 0:00 | 1:21 | 4978 | 4978 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de TR 10" x 9 7/8" | Cementar | Cambio de etapa | N/A | 0.05625 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-10-01 | 2024-10-01 | 1:21 | 12:30 | 4978 | 4978 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de cemento | Cementar | Cambio de etapa | N/A | 0.46458 |  |  |  |  | 669 | 11.15
2024-10-01 | 2024-10-01 | 12:30 | 13:30 | 4978 | 4978 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | Cambio de etapa |  | 0.041667 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-01 | 2024-10-01 | 13:30 | 14:30 | 4978 | 4978 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP's (Levanta conjunto de preventores) | Elimina BOPS | Cambio de etapa | N/A | 0.041667 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-01 | 2024-10-01 | 14:30 | 15:30 | 4978 | 4978 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte preliminar | Corte preliminar | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-01 | 2024-10-01 | 15:30 | 16:00 | 4978 | 4978 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla | Eliminar tubos ancla | Cambio de etapa |  | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-10-01 | 2024-10-01 | 16:00 | 18:00 | 4978 | 4978 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | Instalación | Cambio de etapa | N/A | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-01 | 2024-10-01 | 18:00 | 20:00 | 4978 | 4978 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana | Eliminar tubos ancla | Cambio de etapa | N/A | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-01 | 2024-10-01 | 20:00 | 22:00 | 4978 | 4978 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP'S (Levanta conjunto de preventores) | Elimina BOPS | Cambio de etapa |  | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-01 | 2024-10-01 | 22:00 | 23:30 | 4978 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa corte definitivo en frio a TR | Corte definitivo | Cambio de etapa | N/A | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-10-01 | 2024-10-02 | 23:30 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala brida doble sello 13 5/8" x 9 7/8" 10k en cabezal | Instalación | Cambio de etapa |  | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 0:00 | 3:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 13 5/8" x 11" 15k | Instalación | Cambio de etapa | N/A | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-10-02 | 2024-10-02 | 3:00 | 6:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba ensamble de sellos | Prueba | Cambio de etapa |  | 3:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 6:30 | 8:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP's (sienta BOP's sobre brida adaptadora) | Instalación | Cambio de etapa | N/A | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 8:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala diverter, over shot y campana | Instalación | Cambio de etapa | N/A | 4:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-10-02 | 2024-10-02 | 12:00 | 14:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala saver sub a Top Drive (en inter instala dados nuevos al grabber, aprieta tornillería de brida adapter) | Instalación | Cambio de etapa | N/A | 2:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-10-02 | 2024-10-02 | 14:50 | 18:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | Arma | Cambio de etapa | N/A | 3:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 18:20 | 22:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOPs (prueba anular satisfactoriamente) | Prueba BOP | Cambio de etapa | N/A | 3:40 |  |  |  |  | 220 | 3.67
2024-10-02 | 2024-10-03 | 22:00 | 0:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga entre DSA y carrete espaciador | Fallas | Cambio de etapa | N/A | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-02 | 2024-10-03 | 22:00 | 0:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga entre DSA y carrete espaciador | Fallas | Cambio de etapa | N/A | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-03 | 2024-10-03 | 00:00 | 15:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga entre DSA y carrete espaciador | Fallas | Cambio de etapa | N/A | 15:30 |  |  |  |  | 930 | 15.5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 15:30 | 21:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOPs | Prueba BOP | Cambio de etapa | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 21:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de pruebas | Desarma | Cambio de etapa | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-03 | 2024-10-04 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | Elimina charola ecologica | Cambio de etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-04 | 2024-10-04 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | Elimina charola ecologica | Cambio de etapa |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-10-04 | 2024-10-04 | 00:30 | 01:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad a TR | Prueba | Cambio de etapa |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-10-04 | 2024-10-04 | 01:15 | 02:10 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armado de BHA | Preparativos | Cambio de etapa |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-10-04 | 2024-10-04 | 02:10 | 04:54 | 0 | 323 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP | Arma | Cambio de etapa | N/A | 02:44 |  |  |  |  | 164 | 2.73 | [9 empty] | 1
2024-10-04 | 2024-10-04 | 04:54 | 05:00 | 323 | 380 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 2.65
2024-10-04 | 2024-10-04 | 05:00 | 05:12 | 380 | 522 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 142 | 710 | 5 | 28.4 | 2.08
2024-10-04 | 2024-10-04 | 05:12 | 05:41 | 522 | 522 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-10-04 | 2024-10-04 | 05:41 | 06:00 | 522 | 721 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 199 | 628 | 7 | 28.43 | 2.17
2024-10-04 | 2024-10-04 | 6:00 | 6:42 | 723 | 1272 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 549 | 784 | 19 | 28.89 | 1.63
2024-10-04 | 2024-10-04 | 6:42 | 7:04 | 1272 | 1272 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-10-04 | 2024-10-04 | 7:04 | 8:00 | 1272 | 1647 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2",mal funcionamiento de iron roughneck, uso de llaves de fuerza) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 0:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 375 | 402 | 13 | 28.85 | 3.97
2024-10-04 | 2024-10-04 | 8:00 | 8:53 | 1647 | 2022 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2",mal funcionamiento de iron roughneck, uso de llaves de fuerza) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 375 | 425 | 13 | 28.85 | 3.37
2024-10-04 | 2024-10-04 | 8:53 | 9:09 | 2022 | 2022 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-10-04 | 2024-10-04 | 9:09 | 10:00 | 2022 | 2657 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 0:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 635 | 747 | 22 | 28.86 | 1.8
2024-10-04 | 2024-10-04 | 10:00 | 10:07 | 2657 | 2744 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 87 | 746 | 3 | 29 | 1.83
2024-10-04 | 2024-10-04 | 10:07 | 10:30 | 2744 | 2773 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-10-04 | 2024-10-04 | 10:30 | 11:00 | 2773 | 3147 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 374 | 748 | 13 | 28.77 | 1.78
2024-10-04 | 2024-10-04 | 11:00 | 11:29 | 3147 | 3523 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 376 | 778 | 13 | 28.92 | 1.65
2024-10-04 | 2024-10-04 | 11:29 | 11:58 | 3523 | 3551 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-10-04 | 2024-10-04 | 11:58 | 12:00 | 3551 | 3579 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 0:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 1.43
2024-10-04 | 2024-10-04 | 12:00 | 13:00 | 3579 | 4272 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 693 | 693 | 24 | 28.88 | 1.87
2024-10-04 | 2024-10-04 | 13:00 | 13:03 | 4272 | 4300 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.67
2024-10-04 | 2024-10-04 | 13:03 | 13:33 | 4300 | 4300 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula | Cambio de etapa |  | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-10-04 | 2024-10-04 | 13:33 | 14:00 | 4300 | 4588 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 288 | 640 | 10 | 28.8 | 2.15
2024-10-04 | 2024-10-04 | 14:00 | 14:21 | 4588 | 4847 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 259 | 740 | 9 | 28.78 | 1.65
2024-10-04 | 2024-10-04 | 14:21 | 15:19 | 4847 | 4919 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP con bombeo (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, mete 12 metros donde reconoce PI) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Bombeo | 0:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 72 | 74 | 2 | 36 | 7.35
2024-10-04 | 2024-10-04 | 15:19 | 15:41 | 4919 | 4919 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Cambio de etapa |  | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-10-04 | 2024-10-04 | 15:41 | 16:00 | 4919 | 4920 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de etapa |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | 3.16 | 1
2024-10-04 | 2024-10-04 | 16:00 | 17:00 | 4920 | 4928 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
2024-10-04 | 2024-10-04 | 17:00 | 18:00 | 4928 | 4935 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-10-04 | 2024-10-04 | 18:00 | 19:00 | 4935 | 4936 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-10-04 | 2024-10-04 | 19:00 | 20:00 | 4936 | 4949 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 13 | 13
2024-10-04 | 2024-10-04 | 20:00 | 20:52 | 4949 | 4965 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de etapa |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | 18.46 | 16
2024-10-04 | 2024-10-04 | 20:52 | 21:02 | 4965 | 4965 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso | Cambio de etapa |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-04 | 2024-10-04 | 21:02 | 21:23 | 4965 | 4968 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de etapa | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | 8.57 | 3
2024-10-04 | 2024-10-04 | 21:23 | 23:54 | 4968 | 4965 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Levanta a punto de desconexión) | Circula | Cambio de etapa | N/A | 02:31 |  |  |  |  | 151 | 2.52
2024-10-04 | 2024-10-05 | 23:54 | 00:00 | 4965 | 4937 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", 1 lingada - 0 conexiones, Velocidad controlada, con bombeo) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 0
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:00 | 00:16 | 4937 | 4908 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", conectado a top drive, velocidad controlada, sobretorque) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Sobretorque | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 29 | 109 | 1 | 29 | 10.37
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:16 | 00:45 | 4908 | 4908 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:45 | 01:00 | 4908 | 4793 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", 4 lingadas - 3 conexiones) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 115 | 460 | 4 | 28.75 | 3.6
2024-10-05 | 2024-10-05 | 01:00 | 02:00 | 4793 | 4187 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 606 | 606 | 21 | 28.86 | 2.1
2024-10-05 | 2024-10-05 | 02:00 | 03:00 | 4187 | 3549 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 638 | 638 | 22 | 29 | 2.1
2024-10-05 | 2024-10-05 | 03:00 | 03:21 | 3549 | 3320 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 229 | 654 | 8 | 28.63 | 2
2024-10-05 | 2024-10-05 | 03:21 | 03:34 | 3320 | 3320 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de llave iron roughneck | Fallas | Cambio de etapa |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-10-05 | 2024-10-05 | 03:34 | 04:00 | 3320 | 3004 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 316 | 729 | 11 | 28.73 | 1.9
2024-10-05 | 2024-10-05 | 04:00 | 05:00 | 3004 | 2282 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 722 | 722 | 25 | 28.88 | 1.85
2024-10-05 | 2024-10-05 | 05:00 | 06:00 | 2282 | 1618 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 664 | 664 | 23 | 28.87 | 1.97
2024-10-05 | 2024-10-05 | 06:00 | 07:00 | 1618 | 1070 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 548 | 548 | 19 | 28.84 | 2.47
2024-10-05 | 2024-10-05 | 07:00 | 08:00 | 1070 | 493 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 577 | 577 | 20 | 28.85 | 2.12
2024-10-05 | 2024-10-05 | 08:00 | 08:19 | 493 | 323 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 170 | 537 | 6 | 28.33 | 2.37
2024-10-05 | 2024-10-05 | 08:19 | 09:40 | 323 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa equipada con VCP | Desarma | Cambio de etapa | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35 | [9 empty] | 1
2024-10-05 | 2024-10-05 | 09:40 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | Orden y limpieza | Cambio de etapa |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-10-05 | 2024-10-05 | 10:00 | 10:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para la actividad (armar sarta de limpiezza) | Preparativos | Cambio de etapa |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-10-05 | 2024-10-05 | 10:45 | 12:41 | 0 | 326 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP | Arma | Cambio de etapa | N/A | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93 | [9 empty] | 6
2024-10-05 | 2024-10-05 | 12:41 | 12:55 | 326 | 526 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 200 | 857 | 7 | 28.57 | 1.57
2024-10-05 | 2024-10-05 | 12:55 | 13:13 | 526 | 526 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-10-05 | 2024-10-05 | 13:13 | 14:00 | 526 | 1211 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 685 | 874 | 24 | 28.54 | 1.38
2024-10-05 | 2024-10-05 | 14:00 | 14:04 | 1211 | 1269 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 58 | 870 | 2 | 29 | 1.22
2024-10-05 | 2024-10-05 | 14:04 | 14:18 | 1269 | 1269 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-10-05 | 2024-10-05 | 14:18 | 14:37 | 1269 | 1527 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 258 | 815 | 9 | 28.67 | 1.45
2024-10-05 | 2024-10-05 | 14:37 | 15:00 | 1527 | 1671 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 144 | 376 | 5 | 28.8 | 2.85
2024-10-05 | 2024-10-05 | 15:00 | 15:30 | 1671 | 2015 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 344 | 688 | 12 | 28.67 | 1.98
2024-10-05 | 2024-10-05 | 15:30 | 15:49 | 2015 | 2015 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-10-05 | 2024-10-05 | 15:49 | 16:00 | 2015 | 2158 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 143 | 780 | 5 | 28.6 | 1.55
2024-10-05 | 2024-10-05 | 16:00 | 16:43 | 2158 | 2763 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 605 | 844 | 21 | 28.81 | 1.52
2024-10-05 | 2024-10-05 | 16:43 | 17:00 | 2763 | 2763 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-10-05 | 2024-10-05 | 17:00 | 18:00 | 2763 | 3512 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 749 | 749 | 26 | 28.81 | 1.65
2024-10-05 | 2024-10-05 | 18:00 | 18:18 | 3512 | 3512 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-10-05 | 2024-10-05 | 18:18 | 19:00 | 3512 | 4042 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, 18 lingadas - 17 conexiones) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 530 | 757 | 18 | 29.44 | 1.83
2024-10-05 | 2024-10-05 | 19:00 | 19:18 | 4042 | 4274 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 232 | 773 | 8 | 29 | 1.63
2024-10-05 | 2024-10-05 | 19:18 | 19:37 | 4274 | 4274 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-10-05 | 2024-10-05 | 19:37 | 20:00 | 4274 | 4591 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, 11 lingadas - 10 conexiones) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 317 | 827 | 11 | 28.82 | 1.55
2024-10-05 | 2024-10-05 | 20:00 | 20:27 | 4591 | 4901 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, Mete 10 lingadas y 2 tramos de la siguiente) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 310 | 689 | 10 | 31 | 1.7
2024-10-05 | 2024-10-05 | 20:27 | 20:52 | 4901 | 4915 | TP |  | N/A | N/A | Conecta tramos de ajuste | Ajustes | Cambio de etapa | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-10-05 | 2024-10-05 | 20:52 | 23:07 | 4915 | 4910 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Levanta a punto de desconexión) | Circula | Cambio de etapa | N/A | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-10-05 | 2024-10-06 | 23:07 | 00:00 | 4910 | 4504 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 406 | 460 | 14 | 29 | 2.63
2024-10-06 | 2024-10-06 | 00:00 | 01:00 | 4504 | 3869 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Uso de llave de fuerza) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 635 | 635 | 22 | 28.86 | 2.18
2024-10-06 | 2024-10-06 | 01:00 | 02:00 | 3869 | 3292 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2, Uso de llave de fuerza) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 577 | 577 | 20 | 28.85 | 2.3
2024-10-06 | 2024-10-06 | 02:00 | 03:00 | 3292 | 2692 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP ( TP 5 1/2, Uso de llave de fuerza) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 600 | 600 | 21 | 28.57 | 2.28
2024-10-06 | 2024-10-06 | 03:00 | 04:00 | 2692 | 1970 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP ( TP 5 1/2, Uso de llave de fuerza, 25 lingadas - 24 conexiones) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 722 | 722 | 25 | 28.88 | 1.9
2024-10-06 | 2024-10-06 | 04:00 | 05:00 | 1970 | 1248 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP ( TP 5 1/2, Uso de llave de fuerza) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 722 | 722 | 25 | 28.88 | 1.9
2024-10-06 | 2024-10-06 | 05:00 | 06:00 | 1248 | 613 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP ( TP 5 1/2, Uso de llave de fuerza) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 635 | 635 | 22 | 28.86 | 2.1
2024-10-06 | 2024-10-06 | 06:00 | 06:25 | 613 | 326 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP ( TP 5 1/2, Uso de llave de fuerza, 10 lingadas - 9 conexiones) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 287 | 689 | 10 | 28.7 | 1.9
2024-10-06 | 2024-10-06 | 06:25 | 08:00 | 326 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP | Desarma | Cambio de etapa | N/A | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58 | [9 empty] | 6
2024-10-06 | 2024-10-06 | 08:00 | 08:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sonda de registros | Preparativos | Cambio de etapa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-10-06 | 2024-10-06 | 08:30 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros | Arma sonda | Cambio de etapa | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-06 | 2024-10-06 | 10:30 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros VSP a 4910 m, registrando parámetros cada 1000 m | Registros electricos | Cambio de etapa | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-10-06 | 2024-10-07 | 19:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros VSP, registrando parámetros | Registros electricos | Cambio de etapa |  | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-10-07 | 2024-10-07 | 0:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros VSP, registrando parámetros | Registros electricos | Cambio de etapa | Registros eléctricos | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-10-07 | 2024-10-08 | 10:00 | 0:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Malas condiciones climatológicas (en inter levanta sonda VSP a superficie a posición segura) | MCC | Perforación | N/A | 14:00 |  |  |  |  | 840 | 14