## Sheet1
XANAB 58A_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:30 | 02:48 | 1150 | 1160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:18 | 10 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 33.33
2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:48 | 03:50 | 1160 | 1160 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-09-04 | 2024-09-04 | 03:50 | 04:50 | 1160 | 1160 | TP |  | N/A | N/A | Realizan prueba LOT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 04:50 | 05:00 | 1160 | 1168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 8 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 48
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:00 | 05:19 | 1168 | 1180 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 12 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 37.89
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:19 | 05:30 | 1180 | 1180 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.51°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,180.0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 1.13 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:30 | 05:53 | 1180 | 1209 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:23 | 29 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 75.65
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:53 | 06:15 | 1209 | 1209 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 12.51°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 1,209.0 | 0.84 | 0 | 0 | 6.5 | 5.63 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 22
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:15 | 06:38 | 1209 | 1238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:23 | 29 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 75.65
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:38 | 06:48 | 1238 | 1238 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.39°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,238.0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:48 | 07:00 | 1238 | 1252 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 14 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 70
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:00 | 07:11 | 1252 | 1267 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 15 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 81.82
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:11 | 07:22 | 1267 | 1267 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.39°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,267.0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:22 | 07:49 | 1267 | 1296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 29 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 64.44
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:49 | 08:11 | 1296 | 1296 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.33°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 1,296.0 | 1.25 | 0 | 0 | 10.91 | 5.05 | 0.49 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-09-04 | 2024-09-04 | 08:11 | 08:42 | 1296 | 1325 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 29 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 56.13
2024-09-04 | 2024-09-04 | 08:42 | 09:02 | 1325 | 1325 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.33°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 1,325.0 | 1.08 | 0 | 0 | 11.91 | 4.88 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:02 | 09:34 | 1325 | 1354 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:34 | 09:51 | 1354 | 1354 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.33°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,354.0 | 1.17 | 0 | 0 | 5.42 | 5.55 | 1 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:51 | 10:00 | 1354 | 1361 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 7 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 46.67
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:00 | 10:23 | 1361 | 1382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 | 21 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 54.78
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:23 | 10:43 | 1382 | 1382 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.33°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 1,382.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 20
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:43 | 11:00 | 1382 | 1398 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 16 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 56.47
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:00 | 11:10 | 1398 | 1407 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 9 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 54
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:10 | 11:14 | 1407 | 1407 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:14 | 11:19 | 1407 | 1411 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:19 | 11:30 | 1411 | 1411 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.33°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,411.0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:30 | 12:00 | 1411 | 1435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:30 | 24 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 48
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:00 | 12:06 | 1435 | 1440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:06 | 12:28 | 1440 | 1440 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.33°, engrasa tubo lavador) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 1,440.0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 1.98 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:28 | 12:32 | 1440 | 1444 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:32 | 12:41 | 1444 | 1444 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:41 | 13:00 | 1444 | 1460 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 16 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 50.53
2024-09-04 | 2024-09-04 | 13:00 | 13:12 | 1460 | 1469 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 9 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 45
2024-09-04 | 2024-09-04 | 13:12 | 13:29 | 1469 | 1469 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.39°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,469.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1.87 | 0 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-04 | 2024-09-04 | 13:29 | 14:00 | 1469 | 1493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 | 24 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 46.45
2024-09-04 | 2024-09-04 | 14:00 | 14:06 | 1493 | 1498 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-09-04 | 2024-09-04 | 14:06 | 14:18 | 1498 | 1498 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.39°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,498.0 | 0.82 | 0 | 0 | 4.01 | 5.55 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-04 | 2024-09-04 | 14:18 | 14:50 | 1498 | 1527 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
2024-09-04 | 2024-09-04 | 14:50 | 16:30 | 1527 | 1527 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-09-04 | 2024-09-04 | 16:30 | 16:47 | 1527 | 1527 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.44°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,527.0 | 0.64 | 4.25 | 0 | 0 | 7.25 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 17
2024-09-04 | 2024-09-04 | 16:47 | 17:00 | 1527 | 1539 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 12 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 55.38
2024-09-04 | 2024-09-04 | 17:00 | 17:20 | 1539 | 1556 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 17 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 51
2024-09-04 | 2024-09-04 | 17:20 | 17:30 | 1556 | 1556 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.44°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,556.0 | 0.67 | 0 | 0 | 4.27 | 4.83 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-04 | 2024-09-04 | 17:30 | 18:00 | 1556 | 1583 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 27 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 54
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:00 | 18:02 | 1583 | 1585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:02 | 18:13 | 1585 | 1585 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.44°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,585.0 | 0.83 | 0 | 0 | 4.08 | 4.97 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:13 | 18:46 | 1585 | 1614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 29 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 52.73
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:46 | 18:59 | 1614 | 1614 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.37°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,614.0 | 0.75 | 0 | 0 | 3.52 | 4.8 | 0.36 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:59 | 19:00 | 1614 | 1615 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-09-04 | 2024-09-04 | 19:00 | 19:31 | 1615 | 1643 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 28 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 54.19
2024-09-04 | 2024-09-04 | 19:31 | 19:44 | 1643 | 1643 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.43°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,643.0 | 0.45 | 0 | 0 | 3.1 | 8.46 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-04 | 2024-09-04 | 19:44 | 20:00 | 1643 | 1658 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:16 | 15 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 56.25
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:00 | 20:16 | 1658 | 1672 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:16 | 14 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 52.5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:16 | 20:30 | 1672 | 1672 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.43°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,672.0 | 0.61 | 0 | 0 | 3.12 | 6.42 | 0.53 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:30 | 21:00 | 1672 | 1701 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:30 | 29 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 58
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:00 | 21:20 | 1701 | 1701 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.43°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 1,701.0 | 2.03 | 0 | 0 | 2.25 | 10.81 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 20
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:20 | 21:50 | 1701 | 1730 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 29 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 58
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:50 | 22:06 | 1730 | 1730 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.43°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,730.0 | 0.65 | 0 | 0 | 3.33 | 6.64 | 1.72 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:06 | 22:37 | 1730 | 1759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 29 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 56.13
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:37 | 22:48 | 1759 | 1759 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.43°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,759.0 | 0.92 | 0 | 0 | 4 | 4.63 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:48 | 23:00 | 1759 | 1768 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 9 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 45
2024-09-04 | 2024-09-04 | 23:00 | 23:21 | 1768 | 1786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 18 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 51.43
2024-09-04 | 2024-09-04 | 23:21 | 23:39 | 1786 | 1786 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.43°) |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 1,786.0 | 0.72 | 0 | 0 | 7.37 | 6.22 | 1.37 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-09-04 | 2024-09-05 | 23:39 | 00:00 | 1786 | 1804 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 18 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 51.43
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:00 | 00:12 | 1804 | 1815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 11 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 55
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:12 | 00:25 | 1815 | 1815 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.43°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,815.0 | 0.97 | 0 | 0 | 4.17 | 6.08 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:25 | 00:55 | 1815 | 1844 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 29 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 58
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:55 | 00:59 | 1844 | 1844 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en equipo (fuga en tubo lavador) |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:59 | 01:19 | 1844 | 1757 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con uso de chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 87 | 261 | 3 | 29 | 5.22
2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:19 | 03:28 | 1757 | 1757 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en equipo (fuga en tubo lavador) | N/A | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15
2024-09-05 | 2024-09-05 | 03:28 | 04:03 | 1757 | 1844 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 87 | 149 | 3 | 29 | 4.82
2024-09-05 | 2024-09-05 | 04:03 | 04:14 | 1844 | 1844 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 14.36°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,844.0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 1.05 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-05 | 2024-09-05 | 04:14 | 04:45 | 1844 | 1873 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:31 | 29 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 56.13
2024-09-05 | 2024-09-05 | 04:45 | 05:04 | 1873 | 1873 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 14.36°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 1,873.0 | 0.42 | 0 | 0 | 5.17 | 4.64 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 0 | 0 | 19
2024-09-05 | 2024-09-05 | 05:04 | 05:35 | 1873 | 1902 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:31 | 29 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 56.13
2024-09-05 | 2024-09-05 | 05:35 | 05:49 | 1902 | 1902 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 15.73°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,902.0 | 0.83 | 0 | 0 | 5.26 | 4.62 | 0.26 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-05 | 2024-09-05 | 05:49 | 06:00 | 1902 | 1912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:11 | 10 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 54.55
2024-09-05 | 2024-09-05 | 06:00 | 06:21 | 1912 | 1931 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:21 | 19 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 54.29
2024-09-05 | 2024-09-05 | 06:21 | 06:33 | 1931 | 1931 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 15.73°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,931.0 | 0.91 | 0 | 0 | 5.72 | 4.84 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-05 | 2024-09-05 | 06:33 | 07:00 | 1931 | 1957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:27 | 26 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 57.78
2024-09-05 | 2024-09-05 | 07:00 | 07:04 | 1957 | 1960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-09-05 | 2024-09-05 | 07:04 | 07:19 | 1960 | 1960 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 16.99°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,960.0 | 0.69 | 0 | 0 | 5.98 | 4.3 | 1.08 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-05 | 2024-09-05 | 07:19 | 07:49 | 1960 | 1989 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 29 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 58
2024-09-05 | 2024-09-05 | 07:49 | 08:01 | 1989 | 1989 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 16.99°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,989.0 | 0.8 | 0 | 0 | 6 | 4.33 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-05 | 2024-09-05 | 08:01 | 08:31 | 1989 | 2017 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 28 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 56
2024-09-05 | 2024-09-05 | 08:31 | 08:51 | 2017 | 2017 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 16.99°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2,017.0 | 0.42 | 0 | 0 | 6.08 | 4.05 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 20
2024-09-05 | 2024-09-05 | 08:51 | 09:00 | 2017 | 2026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 9 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 60
2024-09-05 | 2024-09-05 | 09:00 | 09:21 | 2026 | 2046 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 20 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 57.14
2024-09-05 | 2024-09-05 | 09:21 | 09:35 | 2046 | 2046 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.54°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,046.0 | 0.63 | 0 | 0 | 6.33 | 4.33 | 0.44 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-05 | 2024-09-05 | 09:35 | 10:00 | 2046 | 2067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:25 | 21 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 50.4
2024-09-05 | 2024-09-05 | 10:00 | 10:13 | 2067 | 2075 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92
2024-09-05 | 2024-09-05 | 10:13 | 10:25 | 2075 | 2075 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.54°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,075.0 | 0.83 | 0 | 0 | 5.33 | 5.47 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-05 | 2024-09-05 | 10:25 | 11:00 | 2075 | 2099 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 24 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 41.14
2024-09-05 | 2024-09-05 | 11:00 | 11:08 | 2099 | 2104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 37.5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 11:08 | 11:20 | 2104 | 2104 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.54°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,104.0 | 0.75 | 0 | 0 | 5.25 | 4.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-05 | 2024-09-05 | 11:20 | 11:55 | 2104 | 2133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 29 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 49.71
2024-09-05 | 2024-09-05 | 11:55 | 12:11 | 2133 | 2133 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.48°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,133.0 | 0.67 | 0 | 0 | 6.58 | 5.05 | 0.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-05 | 2024-09-05 | 12:11 | 12:51 | 2133 | 2162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 29 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 43.5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 12:51 | 13:06 | 2162 | 2162 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.48°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,162.0 | 0.58 | 0 | 0 | 4.25 | 5.58 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 15
2024-09-05 | 2024-09-05 | 13:06 | 13:47 | 2162 | 2191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:41 | 29 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 42.44
2024-09-05 | 2024-09-05 | 13:47 | 13:58 | 2191 | 2191 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.48°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,191.0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.33 | 5.63 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-05 | 2024-09-05 | 13:58 | 14:00 | 2191 | 2192 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-05 | 2024-09-05 | 14:00 | 14:35 | 2192 | 2220 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 28 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 48
2024-09-05 | 2024-09-05 | 14:35 | 14:45 | 2220 | 2220 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.48°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,220.0 | 0.58 | 0 | 0 | 3.5 | 5.47 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-05 | 2024-09-05 | 14:45 | 14:46 | 2220 | 2220.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0.5 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 30
2024-09-05 | 2024-09-05 | 14:46 | 14:53 | 2220.5 | 2220.5 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducida |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-05 | 2024-09-05 | 14:53 | 15:00 | 2220.5 | 2225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 | 4.5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 38.57
2024-09-05 | 2024-09-05 | 15:00 | 15:42 | 2225 | 2249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 24 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 34.29
2024-09-05 | 2024-09-05 | 15:42 | 15:53 | 2249 | 2249 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.47°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,249.0 | 0.83 | 0 | 0 | 3.91 | 5.55 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-05 | 2024-09-05 | 15:53 | 16:00 | 2249 | 2252 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-09-05 | 2024-09-05 | 16:00 | 17:00 | 2252 | 2272 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 20 |  | 60 |  | 60 | 1 | 20
2024-09-05 | 2024-09-05 | 17:00 | 17:34 | 2272 | 2278 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:34 | 6 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 10.59
2024-09-05 | 2024-09-05 | 17:34 | 17:50 | 2278 | 2278 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.47°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,278.0 | 1.17 | 0 | 0 | 7.67 | 5.88 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-05 | 2024-09-05 | 17:50 | 18:00 | 2278 | 2281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-09-05 | 2024-09-05 | 18:00 | 19:00 | 2281 | 2301 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 20 |  | 60 |  | 60 | 1 | 20
2024-09-05 | 2024-09-05 | 19:00 | 19:12 | 2301 | 2307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 6 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 30
2024-09-05 | 2024-09-05 | 19:12 | 19:26 | 2307 | 2307 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.57°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,307.0 | 0.75 | 0 | 0 | 4.33 | 5.13 | 0.36 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-05 | 2024-09-05 | 19:26 | 20:00 | 2307 | 2332 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:34 | 25 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 44.12
2024-09-05 | 2024-09-05 | 20:00 | 20:06 | 2332 | 2336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:06 | 4 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 40
2024-09-05 | 2024-09-05 | 20:06 | 20:23 | 2336 | 2336 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.57°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,336.0 | 0.77 | 0 | 0 | 3.43 | 8.06 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 17
2024-09-05 | 2024-09-05 | 20:23 | 20:55 | 2336 | 2365 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
2024-09-05 | 2024-09-05 | 20:55 | 21:05 | 2365 | 2365 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.57°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,365.0 | 0.85 | 0 | 0 | 3.87 | 4.37 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-05 | 2024-09-05 | 21:05 | 21:41 | 2365 | 2394 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") | N/A | 00:36 | 29 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 48.33
2024-09-05 | 2024-09-05 | 21:41 | 21:54 | 2394 | 2394 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.57°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,394.0 | 1.27 | 0 | 0 | 3.89 | 4.56 | 0.08 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-05 | 2024-09-05 | 21:54 | 22:00 | 2394 | 2396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-05 | 2024-09-05 | 22:00 | 22:27 | 2396 | 2421 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 25 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 55.56
2024-09-05 | 2024-09-05 | 22:27 | 22:37 | 2421 | 2421 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.54°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,421.0 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.05 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-05 | 2024-09-05 | 22:37 | 23:00 | 2421 | 2443 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:23 | 22 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 57.39
2024-09-05 | 2024-09-05 | 23:00 | 23:08 | 2443 | 2450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:08 | 7 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 52.5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 23:08 | 23:19 | 2450 | 2450 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.54°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,450.0 | 0.93 | 0 | 0 | 4.4 | 4.55 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-05 | 2024-09-05 | 23:19 | 23:53 | 2450 | 2479 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:34 | 29 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 51.18
2024-09-05 | 2024-09-06 | 23:53 | 00:09 | 2479 | 2479 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.54°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,479.0 | 0.53 | 0 | 0 | 10.75 | 4.27 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:09 | 00:42 | 2479 | 2508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:33 | 29 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 52.73
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:42 | 01:06 | 2508 | 2508 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.50°) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 2,508.0 | 0.55 | 5.3 | 0 | 11.8 | 5.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-09-06 | 2024-09-06 | 01:06 | 01:38 | 2508 | 2537 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
2024-09-06 | 2024-09-06 | 01:38 | 01:59 | 2537 | 2537 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.50°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 2,537.0 | 0.54 | 0 | 0 | 4.72 | 5.09 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | 0 | 21
2024-09-06 | 2024-09-06 | 01:59 | 02:00 | 2537 | 2538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-09-06 | 2024-09-06 | 02:00 | 02:30 | 2538 | 2566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:30 | 28 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 56
2024-09-06 | 2024-09-06 | 02:30 | 02:45 | 2566 | 2566 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.50°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,566.0 | 0.75 | 0 | 0 | 6.58 | 4.42 | 0.31 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-06 | 2024-09-06 | 02:45 | 03:00 | 2566 | 2578 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 12 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 48
2024-09-06 | 2024-09-06 | 03:00 | 03:32 | 2578 | 2595 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:32 | 17 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 31.88
2024-09-06 | 2024-09-06 | 03:32 | 03:43 | 2595 | 2595 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.50°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,595.0 | 0.98 | 0 | 0 | 5.33 | 4.24 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-06 | 2024-09-06 | 03:43 | 04:00 | 2595 | 2603 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 8 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 28.24
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:00 | 04:25 | 2603 | 2618 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:25 | 15 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 36
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:25 | 04:43 | 2618 | 2618 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:43 | 04:57 | 2618 | 2623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 5 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 21.43
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:57 | 05:09 | 2623 | 2623 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.50°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,623.0 | 0.92 | 0 | 0 | 5.5 | 4.63 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-06 | 2024-09-06 | 05:09 | 06:00 | 2623 | 2645 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:51 | 22 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 25.88
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:00 | 06:16 | 2645 | 2652 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 7 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 26.25
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:16 | 06:31 | 2652 | 2652 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.50°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,652.0 | 1.15 | 0 | 0 | 6.08 | 4.4 | 0.26 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:31 | 07:00 | 2652 | 2677 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 25 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 51.72
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:00 | 07:06 | 2677 | 2681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 4 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 40
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:06 | 07:27 | 2681 | 2681 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.48°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 2,681.0 | 0.33 | 0 | 0 | 5.25 | 4.3 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 21
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:27 | 08:00 | 2681 | 2695 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 14 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 25.45
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:00 | 08:29 | 2695 | 2710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 15 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 31.03
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:29 | 08:43 | 2710 | 2710 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.48°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,710.0 | 0.92 | 0 | 0 | 6.25 | 5.22 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:43 | 08:48 | 2710 | 2712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:48 | 08:57 | 2712 | 2712 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:57 | 09:00 | 2712 | 2712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:00 | 09:06 | 2712 | 2713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:06 | 09:11 | 2713 | 2713 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:11 | 10:00 | 2713 | 2732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:49 | 19 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 23.27
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:00 | 10:21 | 2732 | 2739 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 | 7 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 20
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:21 | 10:35 | 2739 | 2739 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.46°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,739.0 | 1 | 0 | 0 | 5.48 | 3.88 | 0.76 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:35 | 11:00 | 2739 | 2749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:25 | 10 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 24
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:00 | 11:47 | 2749 | 2768 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:47 | 19 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 24.26
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:47 | 12:02 | 2768 | 2768 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.46°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,768.0 | 1.3 | 0 | 0 | 6.33 | 6.33 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:02 | 13:00 | 2768 | 2793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:58 | 25 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 25.86
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:00 | 13:10 | 2793 | 2797 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 4 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 24
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:10 | 13:23 | 2797 | 2797 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.46°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,797.0 | 1 | 0 | 0 | 4.66 | 6.38 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:23 | 14:00 | 2797 | 2812 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 15 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 24.32
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:00 | 14:34 | 2812 | 2825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 | 13 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 22.94
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:34 | 14:48 | 2825 | 2825 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.49°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,825.0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 4.97 | 0.36 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:48 | 15:00 | 2825 | 2833 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 8 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 40
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:00 | 15:28 | 2833 | 2854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 21 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 45
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:28 | 15:42 | 2854 | 2854 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.49°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,854.0 | 0.88 | 0 | 0 | 4.41 | 4.67 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 14
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:42 | 16:00 | 2854 | 2867 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:18 | 13 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 43.33
2024-09-06 | 2024-09-06 | 16:00 | 16:21 | 2867 | 2883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 | 16 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 45.71
2024-09-06 | 2024-09-06 | 16:21 | 16:34 | 2883 | 2883 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.49°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,883.0 | 0.95 | 0 | 0 | 4.13 | 7.55 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-06 | 2024-09-06 | 16:34 | 17:00 | 2883 | 2904 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 21 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 48.46
2024-09-06 | 2024-09-06 | 17:00 | 17:11 | 2904 | 2912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 8 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 43.64
2024-09-06 | 2024-09-06 | 17:11 | 17:28 | 2912 | 2912 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.58°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,912.0 | 0.81 | 0 | 0 | 3.81 | 6.44 | 1 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-06 | 2024-09-06 | 17:28 | 18:00 | 2912 | 2939 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:32 | 27 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 50.63
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:00 | 18:06 | 2939 | 2941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:06 | 18:17 | 2941 | 2941 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.58°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,941.0 | 0.86 | 0 | 0 | 4.52 | 5.17 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:17 | 18:51 | 2941 | 2970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:34 | 29 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 51.18
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:51 | 19:03 | 2970 | 2970 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.58°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,970.0 | 0.95 | 0 | 0 | 4.88 | 4.75 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:03 | 19:35 | 2970 | 2998 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:32 | 28 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 52.5
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:35 | 19:47 | 2998 | 2998 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 17.58°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,998.0 | 0.85 | 0 | 0 | 4.24 | 6.08 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:47 | 19:51 | 2998 | 3000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:51 | 22:17 | 3000 | 2998 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 02:26 |  |  |  |  | 146 | 2.43
2024-09-06 | 2024-09-06 | 22:17 | 22:35 | 2998 | 2969 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 4.9
2024-09-06 | 2024-09-07 | 22:35 | 00:00 | 2969 | 2969 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:00 | 01:43 | 2969 | 2969 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-09-07 | 2024-09-07 | 01:43 | 02:06 | 2969 | 2882 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 87 | 227 | 3 | 29 | 2.88
2024-09-07 | 2024-09-07 | 02:06 | 03:00 | 2882 | 2621 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 261 | 290 | 9 | 29 | 2.37
2024-09-07 | 2024-09-07 | 03:00 | 04:04 | 2621 | 2273 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 348 | 326 | 12 | 29 | 2.53
2024-09-07 | 2024-09-07 | 04:04 | 05:00 | 2273 | 1925 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 348 | 373 | 12 | 29 | 2.33
2024-09-07 | 2024-09-07 | 05:00 | 06:00 | 1925 | 1548 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 377 | 377 | 13 | 29 | 2.38
2024-09-07 | 2024-09-07 | 06:00 | 07:00 | 1548 | 1177 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 371 | 371 | 13 | 28.54 | 2.33
2024-09-07 | 2024-09-07 | 07:00 | 07:40 | 1177 | 1121 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 1/2", 2 lingadas con 1 desconexión) | Bombeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 56 | 84 | 2 | 28 | 8.63
2024-09-07 | 2024-09-07 | 07:40 | 08:10 | 1121 | 1121 | TP |  | N/A | Circula | Circula desplazando bache |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 08:10 | 09:00 | 1121 | 513 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", lento por MCC) | MCC | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 608 | 730 | 21 | 28.95 | 1.92
2024-09-07 | 2024-09-07 | 09:00 | 09:29 | 513 | 200 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", lento por MCC) | MCC | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 313 | 648 | 11 | 28.45 | 1.9
2024-09-07 | 2024-09-07 | 09:29 | 12:53 | 200 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 03:24 |  |  |  |  | 204 | 3.4 | [9 empty] | 3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 12:53 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable de perforación de 1 5/8” | N/A | 04:37 |  |  |  |  | 277 | 4.62
2024-09-07 | 2024-09-07 | 17:30 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de introducción de TR 13 5/8" x 13 3/8" | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 22:00 | 22:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realizan junta operativa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-07 | 2024-09-08 | 22:30 | 00:00 | 0 | 45 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" con TR 13 5/8" x 13 3/8" | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:00 | 00:22 | 45 | 57 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" con TR 13 5/8" x 13 3/8" | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:22 | 01:00 | 57 | 127 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr, TR 13 5/8") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 70 | 111 | 5 | 14 | 5.1
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:00 | 01:32 | 127 | 197 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr, TR 13 5/8") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 70 | 131 | 5 | 14 | 5.3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:32 | 02:00 | 197 | 197 | TNP |  | N/A | N/A | Inspecciona conexión por trasroscarse | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:00 | 03:00 | 197 | 332 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr, TR 13 5/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 135 | 135 | 10 | 13.5 | 4.4
2024-09-08 | 2024-09-08 | 03:00 | 04:00 | 332 | 472 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr, TR 13 5/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 140 | 140 | 10 | 14 | 4
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:00 | 05:00 | 472 | 627 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr, TR 13 5/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 155 | 155 | 11 | 14.09 | 3.8
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:00 | 06:00 | 627 | 779 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr, TR 13 5/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 152 | 152 | 11 | 13.82 | 3.9
2024-09-08 | 2024-09-09 | 06:00 | 00:00 | 779 | 779 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de MCC | N/A | 18:00 |  |  |  |  | 1080 | 18
2024-09-09 | 2024-09-09 | 00:00 | 05:40 | 779 | 779 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de MCC | N/A | 05:40 |  |  |  |  | 340 | 5.67
2024-09-09 | 2024-09-09 | 05:40 | 06:00 | 779 | 806 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr, TR 13 5/8") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 27 | 81 | 2 | 13.5 | 5.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:00 | 07:00 | 806 | 990 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr, TR 13 5/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 184 | 184 | 13 | 14.15 | 3.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:00 | 07:56 | 990 | 1140 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr, TR 13 5/8") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 150 | 161 | 11 | 13.64 | 3.57
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:56 | 08:30 | 1140 | 1140 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-09 | 2024-09-10 | 08:30 | 00:00 | 1140 | 1140 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de MCC | N/A | 15:30 |  |  |  |  | 930 | 15.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 18:02 | 1140 | 1140 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de MCC | N/A | 18:02 |  |  |  |  | 1082 | 18.03
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:02 | 19:00 | 1140 | 1234 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr, TR 13 5/8") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 94 | 97 | 7 | 13.43 | 6.82
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:00 | 19:55 | 1234 | 1361 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr, TR 13 5/8") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 127 | 139 | 9 | 14.11 | 5.25
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:55 | 20:06 | 1361 | 1361 | TP |  | N/A | N/A | Inspecciona tubería | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:06 | 20:28 | 1361 | 1417 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr, TR 13 5/8") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 56 | 153 | 4 | 14 | 4.25
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:28 | 20:38 | 1417 | 1417 | TP |  | N/A | N/A | Arregla eslabón del pasador del collarín de levante | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:38 | 20:48 | 1417 | 1445 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr, TR 13 5/8") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 28 | 168 | 2 | 14 | 3.9
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:48 | 21:13 | 1445 | 1445 | TP |  | N/A | N/A | Inspecciona tubería | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:13 | 21:47 | 1445 | 1499 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr, TR 13 5/8") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 54 | 95 | 4 | 13.5 | 8.4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:47 | 22:41 | 1499 | 1501 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa cambio de araña rasante |  | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:41 | 23:00 | 1501 | 1541 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 40 | 126 | 3 | 13.33 | 6.07
2024-09-10 | 2024-09-11 | 23:00 | 00:00 | 1541 | 1668 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 127 | 127 | 9 | 14.11 | 5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 01:00 | 1668 | 1840 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 172 | 172 | 12 | 14.33 | 3.77
2024-09-11 | 2024-09-11 | 01:00 | 02:00 | 1840 | 1992 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 152 | 152 | 11 | 13.82 | 4.13
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:00 | 03:00 | 1992 | 2150 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 158 | 158 | 11 | 14.36 | 3.63
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:00 | 04:00 | 2150 | 2321 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 171 | 171 | 12 | 14.25 | 3.92
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:00 | 04:42 | 2321 | 2432 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 111 | 159 | 8 | 13.88 | 3.95
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:42 | 05:05 | 2432 | 2500 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de tiempo real |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:05 | 06:00 | 2500 | 2619 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr) | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 119 | 130 | 9 | 13.22 | 4.28
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:00 | 06:28 | 2619 | 2697 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 78 | 167 | 6 | 13 | 3.9
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:28 | 06:38 | 2697 | 2697 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR (Lanza canica para conversión de cople) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:38 | 07:00 | 2697 | 2743 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 46 | 125 | 4 | 11.5 | 3.9
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:00 | 08:00 | 2743 | 2879 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 136 | 136 | 10 | 13.6 | 4.2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:00 | 08:17 | 2879 | 2919 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT (Velocidad 120 m/hr) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 40 | 141 | 3 | 13.33 | 4.2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:17 | 08:37 | 2919 | 2919 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople diferencial a modo flotador |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:37 | 09:00 | 2919 | 2959 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 40 | 104 | 3 | 13.33 | 4.8
2024-09-11 | 2024-09-11 | 09:00 | 10:00 | 2959 | 2992 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT con rotación y bombeo (Faltaron 6 m para completar el tramo) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 33 | 33 | 2 | 16.5 | 5.9
2024-09-11 | 2024-09-11 | 10:00 | 10:35 | 2992 | 3000 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" x 13 3/8" TxT con rotación y bombeo (Solo mete 2 m del tramo) | Rotación y bombeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 8 | 14 | 1 | 8 | 6.13
2024-09-11 | 2024-09-11 | 10:35 | 16:00 | 3000 | 2997 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 05:25 |  |  |  |  | 325 | 5.42
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:00 | 18:40 | 2997 | 2997 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar y líneas de 2", prueba líneas | N/A | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-09-11 | 2024-09-12 | 18:40 | 01:00 | 2997 | 2997 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa cementación de TR 13 5/8" x 13 3/8" | N/A | 06:20 |  |  |  |  | 380 | 6.33
2024-09-12 | 2024-09-12 | 01:00 | 11:30 | 2997 | 2997 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de cemento | N/A | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 11:30 | 14:00 | 2997 | 2997 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar y líneas de 2" | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:00 | 15:00 | 2997 | 2997 | TP |  | N/A | N/A | Descarga peso de TR 13 3/8" x 13 5/8" de 100 a 0 tons | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:00 | 16:00 | 2997 | 2997 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte preliminar | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:00 | 19:00 | 2997 | 2997 | TP |  | N/A | N/A | Recupera tubos ancla | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:00 | 20:00 | 2997 | 2997 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 20:00 | 23:00 | 2997 | 2997 | TP |  | N/A | N/A | Elimina diverter-overshot | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-12 | 2024-09-13 | 23:00 | 00:00 | 2997 | 2997 | TP |  | N/A | N/A | Retira campa de viajes | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:00 | 01:30 | 2997 | 2997 | TP |  | N/A | N/A | Levanta conjunto de preventores 18 3/4" 15k, riser 18 3/4" y elimina brida adapter 21 1/4" x 18 3/4" | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 01:30 | 04:00 | 2997 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa corte en frio definitivo y biselado dejando espiga con longitud de 14 1/4" en tubo de 13 3/8" | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 04:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala brida doble sello 21 1/4" x 21 1/4" y cabezal 21 1/4" x 13 5/8" 10K | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-13 | 2024-09-13 | 08:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad (prueba de sello de cuña, sello inferior de brida, y sello superior de brida con 2800 psi) | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 11:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP's | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-13 | 2024-09-14 | 20:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Efectúa prueba de BOP's 18 ¾” 15k | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:00 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sarta de prueba | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:30 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con UAP efectúa prueba de integridad a TR 13 5/8 X 13 3/8" | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:30 | 07:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar buje de desgaste |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:30 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:30 | 09:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa previo a armado de sarta |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:45 | 18:07 | 0 | 218 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN | N/A | 08:22 |  |  |  |  | 502 | 8.37 | [9 empty] | 5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 18:07 | 18:12 | 218 | 246 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2", sin conexión) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 18:12 | 19:23 | 246 | 246 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa prueba de herramientas direccionales |  | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-09-14 | 2024-09-14 | 19:23 | 20:00 | 246 | 586 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 340 | 551 | 12 | 28.33 | 2.37
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:00 | 20:35 | 586 | 990 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 404 | 693 | 14 | 28.86 | 2.02
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:35 | 20:51 | 990 | 990 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:51 | 21:00 | 990 | 1076 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 86 | 573 | 3 | 28.67 | 1.95
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:00 | 22:00 | 1076 | 1740 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 664 | 664 | 23 | 28.87 | 2.08
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:00 | 22:16 | 1740 | 1740 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:16 | 23:00 | 1740 | 2232 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 492 | 671 | 17 | 28.94 | 1.97
2024-09-14 | 2024-09-14 | 23:00 | 23:22 | 2232 | 2491 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 259 | 706 | 9 | 28.78 | 1.93
2024-09-14 | 2024-09-14 | 23:22 | 23:40 | 2491 | 2491 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-14 | 2024-09-15 | 23:40 | 00:00 | 2491 | 2726 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 235 | 705 | 8 | 29.38 | 1.88
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:00 | 00:18 | 2726 | 2872 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 146 | 487 | 5 | 29.2 | 2.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:18 | 01:00 | 2872 | 2930 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN con bombeo conectados a top drive (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 58 | 83 | 2 | 29 | 5.78
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:00 | 01:39 | 2930 | 2930 | TP |  | N/A | Circula | Circula desplazando lodo de 1.40 gr/cc por 1.67 gr/cc | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:39 | 01:47 | 2930 | 2954.4 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN con bombeo conectados a top drive (TP 5 1/2", sin conexión) | Bombeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 24.4 | 183 | 0 |  | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:47 | 02:10 | 2954.4 | 2954.4 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:10 | 03:00 | 2954.4 | 2954.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | 0.24 | 0.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 03:00 | 04:00 | 2954.6 | 2954.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.2 | 0.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:00 | 05:00 | 2954.8 | 2955.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:00 | 05:16 | 2955.1 | 2958 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | 10.87 | 2.9
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:16 | 05:49 | 2958 | 2958 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozos reciprocando sarta |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:49 | 06:00 | 2958 | 2958.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | 3.82 | 0.7
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:00 | 07:00 | 2958.7 | 2966.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8.1 | 8.1
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:00 | 08:00 | 2966.8 | 2972.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6.1 | 6.1
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:00 | 09:00 | 2972.9 | 2981.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8.7 | 8.7
2024-09-15 | 2024-09-15 | 09:00 | 10:00 | 2981.6 | 2986.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5.2 | 5.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:00 | 10:19 | 2986.8 | 2991 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | 13.26 | 4.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:19 | 11:30 | 2991 | 2991 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (en inter preparativos para realizar prueba de integridad) | N/A | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-09-15 | 2024-09-15 | 11:30 | 12:40 | 2991 | 2991 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad |  | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-09-15 | 2024-09-15 | 12:40 | 13:00 | 2991 | 2996 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | 15 | 5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:00 | 13:52 | 2996 | 3000 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | 4.62 | 4
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:52 | 14:07 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (mete condiciones para iniciar perforación) |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25