## Sheet1
XANAB 58A_Etapa 26"_TR 20"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar magneto | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:00 | 03:53 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma magneto 16" en piso de perforación |  | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:53 | 04:09 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con apoyo de buzo revisó magneto limpio en fondo marino |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:09 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera magneto 16" en superficie | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:00 | 10:41 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Genera 137 m3 bache viscoso 1.06 gr/cc + 47 m3 lodo bamil 1.18 gr/c (en el inter realiza acopio de materiales) | N/A | 05:41 |  |  |  |  | 341 | 5.68
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:41 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina 2 ling de HW 5 1/2" y 4 ling TP 5 1/2" | N/A | 03:19 |  |  |  |  | 199 | 3.32
2024-08-24 | 2024-08-24 | 14:00 | 15:23 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma 3 ling de HW 5 1/2" | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-08-24 | 2024-08-24 | 15:23 | 16:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza acopio de materiales | N/A | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-08-24 | 2024-08-24 | 16:45 | 22:00 | 0 | 55 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con MLGWD, avance 50% | N/A | 05:15 |  |  |  |  | 315 | 5.25 | [9 empty] | 2
2024-08-24 | 2024-08-25 | 22:00 | 00:00 | 55 | 55 | TP |  | N/A | N/A | Recibe combinaciones y tubulares de embarcación |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:00 | 01:40 | 55 | 62 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con MLGWD, avance 60% (suspende por falla en herramientas direccionales) | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67 | [9 empty] | 2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 01:40 | 11:00 | 62 | 62 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de herramientas direccionales (reemplaza LWD-ONTRAK Y MWD-BCPM, probó misma sin éxito) | N/A | 09:20 |  |  |  |  | 560 | 9.33
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:00 | 15:05 | 62 | 0 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con MLGWD (elimina por falla de herramientas direccionales, primaria y respaldo) | N/A | 04:05 |  |  |  |  | 245 | 4.08 | [9 empty] | 2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 15:05 | 17:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma 2 lingadas de DC 8 1/4" | N/A | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-08-25 | 2024-08-26 | 17:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de nuevas herramientas direccionales | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:00 | 18:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de nuevas herramientas direccionales | N/A | 18:30 |  |  |  |  | 1110 | 18.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:30 | 21:24 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Recibe herramientas direccionales | N/A | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:24 | 23:06 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA, mide y calibra herramientas direccionales | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-08-26 | 2024-08-27 | 23:06 | 01:33 | 0 | 50 | TNP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con MLGWD avance 60% | N/A | 02:27 |  |  |  |  | 147 | 2.45 | [9 empty] | 2
2024-08-27 | 2024-08-27 | 01:33 | 08:25 | 50 | 50 | TP |  | N/A | N/A | Realiza rig up | N/A | 06:52 |  |  |  |  | 412 | 6.87
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:25 | 12:06 | 50 | 75 | TNP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con MLGWD, avance 70% | N/A | 03:41 |  |  |  |  | 221 | 3.68 | [9 empty] | 2
2024-08-27 | 2024-08-27 | 12:06 | 12:49 | 75 | 87 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con MLGWD (HWDP) | N/A | 00:43 | 12 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 16.74
2024-08-27 | 2024-08-27 | 12:49 | 13:03 | 87 | 87 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°, HWDP) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 87 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-27 | 2024-08-27 | 13:03 | 13:36 | 87 | 116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (HWDP) | N/A | 00:33 | 29 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 52.73
2024-08-27 | 2024-08-27 | 13:36 | 13:55 | 116 | 116 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°, HWDP) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 116 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-27 | 2024-08-27 | 13:55 | 14:00 | 116 | 119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (HWDP) | N/A | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-27 | 2024-08-27 | 14:00 | 15:00 | 119 | 142 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (HWDP) | N/A | 01:00 | 23 |  | 60 |  | 60 | 1 | 23
2024-08-27 | 2024-08-27 | 15:00 | 15:08 | 142 | 144 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (HWDP) | N/A | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-27 | 2024-08-27 | 15:08 | 16:21 | 144 | 144 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:21 | 18:22 | 144 | 144 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con MLGWD | N/A | 02:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02 | [9 empty] | 2
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:22 | 18:41 | 144 | 152 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (HWDP) |  | 00:19 | 8 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 25.26
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:41 | 19:33 | 152 | 152 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°, HWDP) | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | [10 empty] | 152 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
2024-08-27 | 2024-08-27 | 19:33 | 20:00 | 152 | 169 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (HWDP) | N/A | 00:27 | 17 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 37.78
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:00 | 20:16 | 169 | 179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (HWDP) | N/A | 00:16 | 10 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 37.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:16 | 20:20 | 179 | 179 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:20 | 20:25 | 179 | 181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (HWDP) |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:25 | 21:03 | 181 | 181 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°, HWDP) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [10 empty] | 181 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:03 | 21:05 | 181 | 181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:05 | 21:16 | 181 | 181 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:16 | 22:00 | 181 | 187 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:44 | 6 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 8.18
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:00 | 22:09 | 187 | 188 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:09 | 22:20 | 188 | 188 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:20 | 22:51 | 188 | 208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 20 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 38.71
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:51 | 23:04 | 208 | 208 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-27 | 2024-08-27 | 23:04 | 23:11 | 208 | 210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-08-27 | 2024-08-27 | 23:11 | 23:48 | 210 | 210 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 210 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2024-08-27 | 2024-08-28 | 23:48 | 00:00 | 210 | 217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 7 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 35
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:00 | 00:38 | 217 | 239 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 22 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 34.74
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:38 | 00:56 | 239 | 239 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste a tornillo de grillete del graber del topdrive. |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:56 | 01:48 | 239 | 239 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | [10 empty] | 239 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 9.65 | 0 | 30.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
2024-08-28 | 2024-08-28 | 01:48 | 02:00 | 239 | 244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 25
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:00 | 02:09 | 244 | 249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:09 | 02:25 | 249 | 249 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:25 | 03:13 | 249 | 249 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:13 | 03:29 | 249 | 258 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 9 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 33.75
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:29 | 04:04 | 258 | 256 | TNP |  | N/A | N/A | Toma de survey sin éxito | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:04 | 04:50 | 256 | 243 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo reciprocando sarta | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:50 | 05:21 | 243 | 243 | TNP |  | N/A | N/A | Toma de survey sin éxito | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-28 | 2024-08-28 | 05:21 | 07:34 | 243 | 238 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo reciprocando sarta | N/A | 02:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22
2024-08-28 | 2024-08-28 | 07:34 | 07:44 | 238 | 181 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 3.88
2024-08-28 | 2024-08-28 | 07:44 | 09:44 | 181 | 26 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con MLGWD (para cambio de MWD por falla) | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [9 empty] | 2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 09:44 | 16:16 | 26 | 179 | TNP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con MLGWD | N/A | 06:32 |  |  |  |  | 392 | 6.53 | [9 empty] | 2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:16 | 16:33 | 179 | 236 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con MLGWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 57 | 201 | 2 | 28.5 | 2.87
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:33 | 16:54 | 236 | 236 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:54 | 17:00 | 236 | 258 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con MLGWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 22 | 220 | 0 |  | 0
2024-08-28 | 2024-08-28 | 17:00 | 17:48 | 258 | 258 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-28 | 2024-08-28 | 17:48 | 18:00 | 258 | 260 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 |  | 2 |  | 12 | 12 | 0.2 | 10
2024-08-28 | 2024-08-28 | 18:00 | 18:20 | 260 | 265 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 |  | 5 |  | 20 | 20 | 0.33 | 15
2024-08-28 | 2024-08-28 | 18:20 | 18:35 | 265 | 265 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 265 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 4.13 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-28 | 2024-08-28 | 18:35 | 19:00 | 265 | 275 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:25 |  | 10 |  | 25 | 25 | 0.42 | 24
2024-08-28 | 2024-08-28 | 19:00 | 19:20 | 275 | 285 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:20 |  | 10 |  | 20 | 20 | 0.33 | 30
2024-08-28 | 2024-08-28 | 19:20 | 19:48 | 285 | 294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 9 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 19.29
2024-08-28 | 2024-08-28 | 19:48 | 21:03 | 294 | 294 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.18°) | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25 | [10 empty] | 294 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 11.75 | 0 | 48.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
2024-08-28 | 2024-08-28 | 21:03 | 22:45 | 294 | 294 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-08-28 | 2024-08-28 | 22:45 | 22:51 | 294 | 294 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 22:51 | 23:00 | 294 | 303 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 |  | 9 |  | 9 | 9 | 0.15 | 60
2024-08-28 | 2024-08-28 | 23:00 | 23:24 | 303 | 323 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:24 |  | 20 |  | 24 | 24 | 0.4 | 50
2024-08-28 | 2024-08-28 | 23:24 | 23:52 | 323 | 323 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.18°) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 323 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 14.32 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-08-28 | 2024-08-29 | 23:52 | 00:00 | 323 | 330 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 |  | 7 |  | 8 | 8 | 0.13 | 52.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:00 | 00:04 | 330 | 333 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 |  | 3 |  | 4 | 4 | 0.07 | 45
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:04 | 00:20 | 333 | 345 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 12 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 45
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:20 | 00:47 | 345 | 345 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:47 | 00:59 | 345 | 351 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 |  | 6 |  | 12 | 12 | 0.2 | 30
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:59 | 03:42 | 351 | 351 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 2.20°, demora por toma de survey) | N/A | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72 | [10 empty] | 351 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 53.26 | 0 | 88.77 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:42 | 04:00 | 351 | 365 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:18 |  | 14 |  | 18 | 18 | 0.3 | 46.67
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:00 | 04:09 | 365 | 374 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 |  | 9 |  | 9 | 9 | 0.15 | 60
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:09 | 04:18 | 374 | 380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 6 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 40
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:18 | 06:30 | 380 | 380 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 2.29°, demora por toma de survey) | N/A | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2 | [10 empty] | 380 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 67.5 | 0 | 43.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
2024-08-29 | 2024-08-29 | 06:30 | 07:12 | 380 | 380 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.18 gr/cc | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:12 | 07:43 | 380 | 149 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD ( TP 5 1/2", 2 lingadas de HW) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 231 | 447 | 8 | 28.88 | 2.75
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:43 | 08:33 | 149 | 149 | TNP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:33 | 08:45 | 149 | 235 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2", 2 lingadas de HW) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 86 | 430 | 3 | 28.67 | 2.33
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:45 | 09:04 | 235 | 235 | TNP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:04 | 09:22 | 235 | 380 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 145 | 483 | 5 | 29 | 2.22
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:22 | 10:16 | 380 | 380 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:16 | 11:25 | 380 | 380 | TNP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:25 | 11:56 | 380 | 380 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:56 | 12:00 | 380 | 383 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:00 | 12:05 | 383 | 390 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 7 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 84
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:05 | 12:48 | 390 | 390 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey para confirmación de señal de las herramientas direccional | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:48 | 13:00 | 390 | 400 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 |  | 10 |  | 12 | 12 | 0.2 | 50
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:00 | 13:13 | 400 | 409 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 |  | 9 |  | 13 | 13 | 0.22 | 41.54
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:13 | 13:35 | 409 | 409 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 2.29°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 409 | 2.75 | 0 | 0 | 7.33 | 8.97 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:35 | 13:44 | 409 | 419 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 10 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 66.67
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:44 | 15:01 | 419 | 419 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:01 | 15:14 | 419 | 429 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 |  | 10 |  | 13 | 13 | 0.22 | 46.15
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:14 | 15:28 | 429 | 438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 9 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 38.57
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:28 | 16:01 | 438 | 438 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 2.29°) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 438 | 1.35 | 20.98 | 0 | 0 | 7.05 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:01 | 16:10 | 438 | 449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD ( TP 5 1/2") |  | 00:09 | 11 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 73.33
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:10 | 16:49 | 449 | 449 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:49 | 16:57 | 449 | 458 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD ( TP 5 1/2") |  | 00:08 | 9 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 67.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:57 | 18:16 | 458 | 458 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:16 | 18:23 | 458 | 467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 9 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 77.14
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:23 | 18:38 | 467 | 467 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 2.29°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 467 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:38 | 19:00 | 467 | 495 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 28 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 76.36
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:00 | 19:01 | 495 | 496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:01 | 19:14 | 496 | 496 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.05°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 496 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:14 | 19:34 | 496 | 525 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 29 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 87
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:34 | 20:10 | 525 | 525 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.05°) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 525 | 1.99 | 23.01 | 0 | 0 | 5.04 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:10 | 20:36 | 525 | 553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 28 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 64.62
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:36 | 20:50 | 553 | 553 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.73°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 553 | 3.61 | 0 | 0 | 3 | 5.59 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:50 | 21:00 | 553 | 564 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 11 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 66
2024-08-29 | 2024-08-29 | 21:00 | 21:20 | 564 | 582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 18 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 54
2024-08-29 | 2024-08-29 | 21:20 | 21:30 | 582 | 582 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.73°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 582 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-29 | 2024-08-29 | 21:30 | 21:58 | 582 | 611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:28 | 29 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 62.14
2024-08-29 | 2024-08-29 | 21:58 | 22:09 | 611 | 611 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.73°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 611 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-29 | 2024-08-29 | 22:09 | 22:37 | 611 | 640 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 29 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 62.14
2024-08-29 | 2024-08-29 | 22:37 | 22:52 | 640 | 640 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.73°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 640 | 0.91 | 0 | 0 | 6.5 | 6.3 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-29 | 2024-08-29 | 22:52 | 23:00 | 640 | 649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 9 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 67.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 23:00 | 23:25 | 649 | 669 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:25 | 20 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 48
2024-08-29 | 2024-08-29 | 23:25 | 23:38 | 669 | 669 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.73°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 669 | 0.92 | 0 | 0 | 5.03 | 5.8 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-29 | 2024-08-30 | 23:38 | 00:00 | 669 | 691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 22 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 60
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:00 | 00:09 | 691 | 698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 7 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 46.67
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:09 | 00:39 | 698 | 698 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.73°) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 698 | 2.76 | 19.66 | 0 | 0 | 6.22 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:39 | 01:00 | 698 | 719 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 21 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 60
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:00 | 01:11 | 719 | 727 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 8 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 43.64
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:11 | 01:24 | 727 | 727 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.73°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 727 | 0.92 | 0 | 0 | 6.16 | 4.72 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:24 | 01:51 | 727 | 756 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 29 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 64.44
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:51 | 02:04 | 756 | 756 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.73°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 756 | 0.75 | 0 | 0 | 5.49 | 5.3 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:04 | 02:32 | 756 | 784 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 28 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 60
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:32 | 02:54 | 784 | 784 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 5.73°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 784 | 5.65 | 5 | 0 | 5.01 | 5.3 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:54 | 03:00 | 784 | 790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 60
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:00 | 03:23 | 790 | 813 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 23 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 60
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:23 | 03:45 | 813 | 813 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 5.73°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 813 | 2.6 | 0 | 0 | 8.98 | 9.3 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:45 | 04:00 | 813 | 829 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 16 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 64
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:00 | 04:12 | 829 | 842 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 13 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 65
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:12 | 04:26 | 842 | 842 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 5.73°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 842 | 1.5 | 0 | 0 | 5.4 | 5.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:26 | 04:54 | 842 | 871 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 29 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 62.14
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:54 | 05:09 | 871 | 871 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.73°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 871 | 1.17 | 0 | 0 | 6.58 | 5.33 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-30 | 2024-08-30 | 05:09 | 05:34 | 871 | 898 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 | 27 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 64.8
2024-08-30 | 2024-08-30 | 05:34 | 05:54 | 898 | 898 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-30 | 2024-08-30 | 05:54 | 05:59 | 898 | 900 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-30 | 2024-08-30 | 05:59 | 06:19 | 900 | 900 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.73°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 900 | 2.17 | 0 | 0 | 11.25 | 5.22 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-08-30 | 2024-08-30 | 06:19 | 07:00 | 900 | 915 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:41 | 15 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 21.95
2024-08-30 | 2024-08-30 | 07:00 | 07:36 | 915 | 929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 | 14 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 23.33
2024-08-30 | 2024-08-30 | 07:36 | 07:48 | 929 | 929 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 10.41°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 929 | 1.17 | 0 | 0 | 4.17 | 5.91 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-30 | 2024-08-30 | 07:48 | 08:00 | 929 | 939 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 10 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 50
2024-08-30 | 2024-08-30 | 08:00 | 08:23 | 939 | 957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 18 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 46.96
2024-08-30 | 2024-08-30 | 08:23 | 08:34 | 957 | 957 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 10.41°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 957 | 0.92 | 0 | 0 | 4.17 | 5.21 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-30 | 2024-08-30 | 08:34 | 09:00 | 957 | 984 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 27 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 62.31
2024-08-30 | 2024-08-30 | 09:00 | 09:06 | 984 | 986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-30 | 2024-08-30 | 09:06 | 09:25 | 986 | 986 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 11.46°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 986 | 1.58 | 0 | 0 | 8.67 | 7.38 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-30 | 2024-08-30 | 09:25 | 09:52 | 986 | 1015 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 29 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 64.44
2024-08-30 | 2024-08-30 | 09:52 | 10:03 | 1015 | 1015 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.07°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,015.0 | 1.13 | 0 | 0 | 4.25 | 5.03 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-30 | 2024-08-30 | 10:03 | 10:46 | 1015 | 1044 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:43 | 29 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 40.47
2024-08-30 | 2024-08-30 | 10:46 | 11:00 | 1044 | 1044 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.07°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,044.0 | 0.83 | 0 | 0 | 5.67 | 4.92 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-30 | 2024-08-30 | 11:00 | 11:32 | 1044 | 1073 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
2024-08-30 | 2024-08-30 | 11:32 | 12:02 | 1073 | 1073 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.07°) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 1,073.0 | 2.7 | 0 | 0 | 21.38 | 5.05 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:02 | 12:39 | 1073 | 1102 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 29 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 47.03
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:39 | 12:56 | 1102 | 1102 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.51°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,102.0 | 1.33 | 0 | 0 | 8.92 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:56 | 13:00 | 1102 | 1103 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-30 | 2024-08-30 | 13:00 | 13:41 | 1103 | 1130 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD ( TP 5 1/2") |  | 00:41 | 27 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 39.51
2024-08-30 | 2024-08-30 | 13:41 | 13:56 | 1130 | 1130 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 12.51°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,130.0 | 1.17 | 0 | 0 | 7.83 | 5.55 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-30 | 2024-08-30 | 13:56 | 14:00 | 1130 | 1133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD ( TP 5 1/2") |  | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-08-30 | 2024-08-30 | 14:00 | 14:28 | 1133 | 1150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD ( TP 5 1/2") |  | 00:28 | 17 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 36.43
2024-08-30 | 2024-08-30 | 14:28 | 18:23 | 1150 | 1129 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
2024-08-30 | 2024-08-30 | 18:23 | 19:00 | 1129 | 985 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 144 | 234 | 5 | 28.8 | 2.3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 19:00 | 20:00 | 985 | 638 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 347 | 347 | 12 | 28.92 | 1.6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:00 | 20:58 | 638 | 179 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 459 | 475 | 16 | 28.69 | 1.6
2024-08-30 | 2024-08-31 | 20:58 | 01:54 | 179 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD | N/A | 04:56 |  |  |  |  | 296 | 4.93 | [9 empty] | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 01:54 | 02:34 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:34 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir TR | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-08-31 | 2024-08-31 | 03:30 | 07:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:15 | 08:27 | 0 | 40 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 24" x 20" y TR 20" | N/A | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 08:27 | 08:56 | 40 | 79 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" x 20" con TR 20" TxT | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | TR 20" | 110 | 39 | 81 | 4 | 9.75 | 4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 08:56 | 09:56 | 79 | 79 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencia | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:56 | 11:05 | 79 | 79 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera de inmersión de buzos para guiar zapata por observar resistencia a 81 m.) | N/A | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:05 | 11:44 | 79 | 98 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" x 20" con TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | TR 20" | 110 | 19 | 29 | 2 | 9.5 | 4.12
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:44 | 12:00 | 98 | 118 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" x 20" con TR 20" TxT (Velocidad simulada 110 m/hr) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | TR 20" | 110 | 20 | 75 | 2 | 10 | 2.3
2024-08-31 | 2024-08-31 | 12:00 | 13:00 | 118 | 225 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" x 20" con TR 20" TxT (Velocidad simulada 110 m/hr) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 107 | 107 | 11 | 9.73 | 4.02
2024-08-31 | 2024-08-31 | 13:00 | 14:01 | 225 | 329 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" x 20" con TR 20" TxT (Velocidad simulada 110 m/hr) | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  | TR 20" | 110 | 104 | 102 | 11 | 9.45 | 3.95
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:01 | 15:01 | 329 | 425 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" x 20" con TR 20" TxT (Velocidad simulada 110 m/hr) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 96 | 96 | 10 | 9.6 | 4.33
2024-08-31 | 2024-08-31 | 15:01 | 16:00 | 425 | 511 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" x 20" con TR 20" TxT (Velocidad simulada 110 m/hr) | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | TR 20" | 110 | 86 | 87 | 9 | 9.56 | 5.17
2024-08-31 | 2024-08-31 | 16:00 | 16:10 | 511 | 530 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" x 20" con TR 20" TxT (Velocidad simulada 110 m/hr) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | TR 20" | 110 | 19 | 114 | 2 | 9.5 | 3.93
2024-08-31 | 2024-08-31 | 16:10 | 16:52 | 530 | 540 | TP |  | N/A | N/A | Con tramo de TR llena interior con lodo de 1.18 gr/cc, verifica parámetros y toma pesos de TR |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-31 | 2024-08-31 | 16:52 | 17:03 | 540 | 560 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" x 20" con TR 20" TxT con bombeo (Velocidad simulada 110 m/hr) | Rotación y bombeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | TR 20" | 110 | 20 | 109 | 2 | 10 | 3.83
2024-08-31 | 2024-08-31 | 17:03 | 17:14 | 560 | 577 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" x 20" con TR 20" TxT con bombeo (Velocidad simulada 110 m/hr) | Rotación y bombeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | TR 20" | 110 | 17 | 93 | 2 | 8.5 | 4.32
2024-08-31 | 2024-08-31 | 17:14 | 17:44 | 577 | 586 | TP |  | N/A | N/A | Con tramo de TR realiza conversiones de coples de autollenado a modo flotador |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 17:44 | 18:00 | 586 | 614 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" x 20" con TR 20" TxT con bombeo (Velocidad simulada 110 m/hr) | Rotación y bombeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | TR 20" | 110 | 28 | 105 | 3 | 9.33 | 3.27
2024-08-31 | 2024-08-31 | 18:00 | 19:00 | 614 | 709 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" x 20" con TR 20" TxT con bombeo (Velocidad simulada 110 m/hr) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 95 | 95 | 10 | 9.5 | 4.3
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:00 | 20:00 | 709 | 815 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" x 20" con TR 20" TxT con bombeo (Velocidad simulada 110 m/hr) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 106 | 106 | 11 | 9.64 | 4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 20:00 | 21:00 | 815 | 921 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" x 20" con TR 20" TxT con bombeo (Velocidad simulada 110 m/hr) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 106 | 106 | 11 | 9.64 | 3.9
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:00 | 21:43 | 921 | 985 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" x 20" con TR 20" TxT con bombeo (Velocidad simulada 110 m/hr) | Rotación y bombeo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  | TR 20" | 110 | 64 | 89 | 7 | 9.14 | 5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:43 | 22:14 | 985 | 985 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tramos de TR | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-31 | 2024-08-31 | 22:14 | 23:00 | 985 | 1057 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" x 20" con TR 20" TxT con bombeo (Velocidad simulada 110 m/hr) | Rotación y bombeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | TR 20" | 110 | 72 | 94 | 8 | 9 | 3.6
2024-08-31 | 2024-09-01 | 23:00 | 00:00 | 1057 | 1141 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" x 20" con TR 20" TxT con bombeo (Velocidad simulada 110 m/hr) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 84 | 84 | 10 | 8.4 | 4.53
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:00 | 00:08 | 1141 | 1150 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" x 20" con TR 20" TxT con bombeo (Velocidad simulada 110 m/hr) | Rotación y bombeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | TR 20" | 110 | 9 | 68 | 1 | 9 | 0
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:08 | 00:53 | 1150 | 1148 | TP |  | N/A | Circula | Realiza prueba de gastos | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:53 | 04:00 | 1148 | 1148 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 03:07 |  |  |  |  | 187 | 3.12
2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:00 | 15:30 | 1148 | 1148 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de TR 20" | N/A | 11:30 |  |  |  |  | 690 | 11.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 15:30 | 16:00 | 1148 | 1150 | TP |  | N/A | N/A | Recarga peso de TR en fondo | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:00 | 19:00 | 1150 | 1150 | TP |  | N/A | N/A | Lavado de conductor | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:00 | 21:00 | 1150 | 1150 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:00 | 22:30 | 1150 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo y biselado | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:30 | 23:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza maniobra para sentar cabezal | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-01 | 2024-09-02 | 23:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Suelda cabezal | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Suelda cabezal |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:00 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba cabezal |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:30 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Enfría soldadura | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-02 | 2024-09-02 | 09:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala DSA 21 ¼” 5k x 18 ¾” 15k y carretes de espaciadores 18 ¾” 5k |  | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar BOP's | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP's 18 ¾” 15 K |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana y conjunto diverter-over shot | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-02 | 2024-09-03 | 20:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s 18 3/4" (aprieta tornillería entre cabezal, carretes espaciadores, BOP´s, campana) | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s 18 3/4" (aprieta tornillería de conjunto de preventores con avance del 90%) | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de presión entre bridaje de risers 18 3/4", DSA y Cabezal con 300 psi en baja y 1000 psi en alta por 5 y 15 min satisfactoria |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 10:00 | 17:30 | 0 | 200 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5 | [9 empty] | 3
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:30 | 18:00 | 200 | 518 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 318 | 636 | 11 | 28.91 | 1.8
2024-09-03 | 2024-09-03 | 18:00 | 18:58 | 518 | 1037 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 519 | 537 | 18 | 28.83 | 2.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 18:58 | 19:08 | 1037 | 1037 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:08 | 19:12 | 1037 | 1066 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 3.05
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:12 | 19:39 | 1066 | 1114 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 48 | 107 | 2 | 24 | 7
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:39 | 19:55 | 1114 | 1114 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:55 | 20:00 | 1114 | 1114.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | 9.6 | 0.8
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:00 | 21:00 | 1114.8 | 1115.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:00 | 22:00 | 1115.3 | 1121 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5.7 | 5.7
2024-09-03 | 2024-09-03 | 22:00 | 23:00 | 1121 | 1137 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 16 | 16
2024-09-03 | 2024-09-03 | 23:00 | 23:14 | 1137 | 1137 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación con torque máximo de 31 klb/ft | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-03 | 2024-09-03 | 23:14 | 23:28 | 1137 | 1137 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-03 | 2024-09-03 | 23:28 | 23:43 | 1137 | 1140 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | 12 | 3
2024-09-03 | 2024-09-04 | 23:43 | 00:00 | 1140 | 1140 | TP |  | N/A | N/A | Circula limpiando pozo reciprocando sarta |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 00:18 | 1140 | 1140 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:18 | 01:35 | 1140 | 1140 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad a TR 20" con 500 psi |  | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:35 | 02:00 | 1140 | 1143 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | 7.2 | 3
2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:00 | 02:16 | 1143 | 1148 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | 18.75 | 5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:16 | 02:24 | 1148 | 1148 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:24 | 02:30 | 1148 | 1150 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 20 | 2