## Sheet1
XANAB-58_Etapa 26"_TR 20"_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza acopio de materiales ( en inter acondicionó lodo bamil de 1.06 gr/cm3 y 1.18 gr/cm3) | N/A | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:00 | 12:51 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa reunión de seguridad y operativa | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:51 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD (Avance 1%) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [9 empty] | 2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 13:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Retiro de templetes y andamios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 14:00 | 20:45 | 0 | 75 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD (Avance 60%) | N/A | 06:45 |  |  |  |  | 405 | 6.75 | [9 empty] | 2
2024-08-18 | 2024-08-19 | 20:45 | 00:00 | 75 | 75 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para perforar etapa de 26" | N/A | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 01:12 | 75 | 75 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para perforar etapa de 26" |  | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:12 | 01:39 | 75 | 84 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD (TP HW 5 1/2") | N/A | 00:27 | 9 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 20
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:39 | 01:49 | 84 | 84 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW Inc. 0°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 84 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:49 | 02:00 | 84 | 95 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD (TP HW 5 1/2") |  | 00:11 | 11 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 60
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:00 | 02:23 | 95 | 112 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD (TP HW 5 1/2") |  | 00:23 | 17 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 44.35
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:23 | 02:38 | 112 | 112 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW Inc. 0°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 112 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-19 | 2024-08-20 | 02:38 | 00:00 | 112 | 112 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en equipo (fuga hidráulica en el top drive) | N/A | 21:22 |  |  |  |  | 1282 | 21.37
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:00 | 00:06 | 112 | 112 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:06 | 00:42 | 112 | 140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD (TP HW 5 1/2") |  | 00:36 | 28 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 46.67
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:42 | 00:57 | 140 | 140 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW Inc. 0°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 140 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:57 | 01:00 | 140 | 141 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD (TP HW 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-20 | 2024-08-20 | 01:00 | 01:20 | 141 | 160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD (TP HW 5 1/2") |  | 00:20 | 19 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 57
2024-08-20 | 2024-08-20 | 01:20 | 01:30 | 160 | 160 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-20 | 2024-08-20 | 01:30 | 04:52 | 160 | 160 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD (Avance 100%) | N/A | 03:22 |  |  |  |  | 202 | 3.37 | [9 empty] | 2
2024-08-20 | 2024-08-20 | 04:52 | 05:00 | 160 | 170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD (TP HW 5 1/2") |  | 00:08 | 10 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 75
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:00 | 05:04 | 170 | 175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD (TP HW 5 1/2") |  | 00:04 | 5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 75
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:04 | 05:15 | 175 | 175 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 175 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:15 | 05:43 | 175 | 204 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 29 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 62.14
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:43 | 05:58 | 204 | 204 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 204 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:58 | 06:00 | 204 | 206 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-08-20 | 2024-08-20 | 06:00 | 06:30 | 206 | 233 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 27 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 54
2024-08-20 | 2024-08-20 | 06:30 | 06:42 | 233 | 233 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 233 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-20 | 2024-08-20 | 06:42 | 07:00 | 233 | 254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 | 21 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 70
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:00 | 07:08 | 254 | 262 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 60
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:08 | 07:29 | 262 | 262 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 262 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:29 | 07:47 | 262 | 291 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 | 29 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 96.67
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:47 | 08:32 | 291 | 289 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-20 | 2024-08-21 | 08:32 | 00:00 | 289 | 281 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (sarta atrapada por empacamiento) |  | 15:28 |  |  |  |  | 928 | 15.47
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:00 | 19:00 | 281 | 277 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (sarta atrapada por empacamiento) | N/A | 19:00 |  |  |  |  | 1140 | 19
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:00 | 22:30 | 277 | 277 | TNP |  | N/A | N/A | Instala equipo de registros | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-21 | 2024-08-22 | 22:30 | 00:00 | 277 | 277 | TNP |  | N/A | N/A | Calibra interior de TP con 2 3/4" hasta 240. 1 m | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:00 | 02:30 | 277 | 277 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sonda para toma de registro de punto libre |  | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 02:30 | 10:00 | 277 | 277 | TNP |  | N/A | N/A | Toma de registro de punto libre por estaciones | N/A | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:00 | 11:00 | 277 | 277 | TNP |  | N/A | N/A | Arma severing tool 2 5/8" para corte de tubería | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:00 | 11:50 | 277 | 277 | TNP |  | N/A | N/A | Toma de registro con severing tool | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:50 | 13:16 | 277 | 230 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte con severing tool | N/A | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:16 | 13:27 | 230 | 144 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta extremo libre de tuberia inspeccionando junta (TP 5 1/2") | Inspección de juntas | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 86 | 469 | 3 | 28.67 | 2.23
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:27 | 17:00 | 144 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Recupera pez (Elimina extremo libre de tuberia) | N/A | 03:33 |  |  |  |  | 213 | 3.55
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:00 | 17:15 | 0 | 58 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2” (2 lingadas 1 conexión) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 4.62
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:15 | 18:45 | 58 | 58 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica libre flujo |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 18:45 | 19:23 | 58 | 58 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:23 | 19:37 | 58 | 86 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2” | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 2.9
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:37 | 20:30 | 86 | 143 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2” con bombeo | Bombeo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 57 | 65 | 2 | 28.5 | 6.62
2024-08-22 | 2024-08-22 | 20:30 | 23:00 | 143 | 143 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-22 | 2024-08-23 | 23:00 | 01:30 | 143 | 143 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para colocar TxC | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:30 | 03:34 | 143 | 143 | TNP |  | N/A | N/A | Coloca TXC | N/A | 02:04 |  |  |  |  | 124 | 2.07
2024-08-23 | 2024-08-23 | 03:34 | 04:04 | 143 | 58 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2” (3 lingadas, una esta sin datos porque termina en la siguiente) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 85 | 170 | 3 | 28.33 | 2.9
2024-08-23 | 2024-08-23 | 04:04 | 04:33 | 58 | 58 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza volumen de líneas de UAP | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-23 | 2024-08-23 | 04:33 | 04:42 | 58 | 0 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2” | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 3.7
2024-08-23 | 2024-08-23 | 04:42 | 05:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para mover torre de perforación al conductor 17 | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-23 | 2024-08-23 | 05:30 | 09:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Libranza para movimiento de torre de perforación a C-17 | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:00 | 10:15 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina lingada de DC 8 1/4" | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:15 | 14:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de saver sub y camisa IBOP e inspección de combianciones | N/A | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:00 | 20:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de tubo lavador, inspección de alineación de flecha y cuello de ganso. | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:00 | 22:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa cambio de gafas de elevador | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-23 | 2024-08-24 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2